## тмц
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | СКС-2140
[10 empty] | Сроки выполнения работ |  | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к продукции / ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | начало | конец
1 | 1 | 43.99 | 43.99 | Строительно-монтажные работы по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения» «Жилая застройка, расположенная по адресу: Самарская область, Советский район, ул. Победы,3а» | Приложение 1.2 Техническое задание, проект, смета | ООО «Самарские коммунальные системы» | г. Самара | работа | 1 | с даты подписания договора | 25 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ | 1687616 | 1687616
ИТОГО, начальная максимальная цена договора: | [12 empty] | 1687616
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.