## Ресурсная смета 14 граф
Приложение №2.14. к договору №_____ от «__» _____2021г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
МКД, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Волгина, 102
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-34
(локальная смета)
| на | Узел учета ХПВ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 31.03.21-ВК.С
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________101,315 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________21,559 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________34,923 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________15,886 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________12,060 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________14,273 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________52,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (задвижки Ду 80) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт |  | 2 | 199.9 | 399.8 | 340.54 | 59.26 | 7.24 |  | 1.56 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.78 | 1.56 | 218.29 | 340.53 | 340.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.02
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.003 | 0.01 | 1022.8 | 10.23 |  | 10.23 | 3.24
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.003 | 0.01 | 1626.16 | 16.26 |  | 16.26 | 3.24
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.006 | 0.01 | 1063.15 | 10.63 |  | 10.63 | 2.79
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.189 | 0.38 | 81 | 30.78 |  | 30.78
| 5. 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт |  |  | 14991.46
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т |  |  | 138641.9
| 7. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т |  |  | 116829.87
Н | 8. 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт
Н | 9. 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт
2 | ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж счетчика. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Ду80) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт |  | 1 | 311.9 | 311.9 | 260.87 | 51.03 | 13.37 |  | 1.24 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 1.236 | 1.24 | 211.06 | 261.71 | 261.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.05
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.048 | 0.05 | 1063.15 | 53.16 |  | 53.16 | 13.93
| 2. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг |  |  | 80.36
| 3. 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т |  |  | 82412.52
| 4. 01.7.15.11-0048 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг |  |  | 117.73
| 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб
3 | ФЕРр65-14-5 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм (Ду80) | 100 м |  | 0,025 2,5 / 100 | 13722.19 | 343.05 | 334.89 | 3.14 |  | 5.02 | 1.63
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 65.3 | 1.63 | 205.14 | 334.38 | 334.38
| 1. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 13.6 | 0.34 | 9.23 | 3.14 |  | 3.14
| 2. 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.35 | 0.00875 | 244.12 | 2.14 |  |  |  | 2.14
| 3. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.71 | 0.06775 | 42.65 | 2.89 |  |  |  | 2.89
Раздел 2. Приборы и оборудование.
4 | ФЕРм11-02-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт |  | 1 | 277.7 | 277.7 | 217.39 |  |  | 60.31 | 1.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 211.06 | 217.39 | 217.39
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.002 | 0.002 | 80.36 | 0.16 |  |  |  | 0.16
| 2. 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.302 | 0.302 | 199.18 | 60.15 |  |  |  | 60.15
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.18 | 0.18
5 | прайс | Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар" Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105*C; исполнение 1; МПИ 6 лет. (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,41%) | шт. |  | 1 | 7214.31 | 7243.89 |  |  |  | 7214.31
6 | прайс | Установочный присоединительный комплект Ду 32 под приварку (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,41%) | шт. |  | 1 | 5084.89 | 5105.74 |  |  |  | 5084.89
7 | ФССЦ-23.8.03.11-0675 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | компл |  | 1 | 176.17 | 176.17 |  |  |  | 176.17
8 | ФССЦ-01.1.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт |  | 0.002 | 7328.67 | 14.66 |  |  |  | 14.66
Раздел 3. Арматура узла ввода
9 | ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт |  | 3 | 983.9 | 2951.7 | 1702.65 | 296.34 | 36.15 | 952.71 | 7.8 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 2.6 | 7.8 | 218.29 | 1702.66 | 1702.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.12
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.01 | 0.03 | 1022.8 | 30.68 |  | 30.68 | 9.73
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.01 | 0.03 | 1626.16 | 48.78 |  | 48.78 | 9.73
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.06 | 1063.15 | 63.79 |  | 63.79 | 16.72
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.63 | 1.89 | 81 | 153.09 |  | 153.09
| 5. 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.006 | 14991.46 | 89.95 |  |  |  | 89.95
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00033 | 0.00099 | 138641.9 | 137.26 |  |  |  | 137.26
| 7. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.00207 | 0.00621 | 116829.87 | 725.51 |  |  |  | 725.51
Н | 8. 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 | 3
Н | 9. 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 | 6
10 О | прайс | Задвижка чугунная МЗВ Ду80 Ру16 75С Завод имени Гаджиева (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)) | шт |  | 3 | 3674.65 | 11023.95
11 | ФССЦ-23.8.03.11-0679 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл |  | 3 | 396.35 | 1189.05 |  |  |  | 1189.05
12 | ФССЦ-01.1.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт |  | 0.006 | 14991.46 | 89.95 |  |  |  | 89.95
13 | ФЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 шт |  | 0.1 | 4714.54 | 471.45 | 309.47 | 135.65 | 20.14 | 26.33 | 1.38 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 13.8 | 1.38 | 224.25 | 309.47 | 309.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.69 | 0.07
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.2 | 0.02 | 1626.16 | 32.52 |  | 32.52 | 6.49
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.49 | 0.05 | 1063.15 | 53.16 |  | 53.16 | 13.93
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 6.3 | 0.63 | 81 | 51.03 |  | 51.03
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0019 | 0.00019 | 138641.9 | 26.34 |  |  |  | 26.34
Н | 5. 18.5.14.01 | Фильтры для очистки воды | шт | 10 | 1
14 | ФССЦ-18.2.08.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Фильтры для очистки воды, ФМФ-80, фланцевые | шт |  | 1 | 2793.64 | 2793.64 |  |  |  | 2793.64
15 | ФССЦ-18.1.09.06-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт |  | 2 | 560.3 | 1120.6 |  |  |  | 1120.6
16 | прайс | Резьба стальная оцинк. правая Ду 32 из ВГП труб (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,41%) | шт. |  | 2 | 18.67 | 37.5 |  |  |  | 37.34
17 | ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка манометров: с трехходовым краном | компл |  | 1 | 56.79 | 56.79 | 52.48 |  |  | 4.31 | 0.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0.22 | 0.22 | 238.53 | 52.48 | 52.48
| 1. 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.01 | 284.66 | 2.85 |  |  |  | 2.85
| 2. 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 0.02 | 53.73 | 1.07 |  |  |  | 1.07
| 3. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 1e-05 | 1e-05 | 38951.81 | 0.39 |  |  |  | 0.39
18 О | ФССЦ-63.4.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл |  | 1 | 1036.52 | 1036.52
19 | прайс | Резьба стальная оцинк. правая Ду 15 из ВГП труб (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,41%) | шт. |  | 1 | 8.17 | 8.2 |  |  |  | 8.17
20 | ФЕР16-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 100 м |  | 0,047 (4+0,075*2+0.030*2+0,159*2++0,086*2) / 100 | 15229.55 | 715.79 | 576.17 | 69.02 | 17.74 | 70.6 | 2.61 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 55.5 | 2.61 | 220.88 | 576.5 | 576.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.31 | 0.06
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.18 | 0.01 | 1022.8 | 10.23 |  | 10.23 | 3.24
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.09 |  | 1626.16
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.04 | 0.05 | 1063.15 | 53.16 |  | 53.16 | 13.93
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 3.5 | 0.16 | 9.23 | 1.48 |  | 1.48
| 5. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0.0017 | 7.99e-05 | 649859.6 | 51.92 |  |  |  | 51.92
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.68 | 0.07896 | 42.65 | 3.37 |  |  |  | 3.37
| 7. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7.03 | 0.33041 | 31.93 | 10.55 |  |  |  | 10.55
| 8. 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.001 | 4.7e-05 | 76987.59 | 3.62 |  |  |  | 3.62
| 9. 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0251 | 0.0011797 | 20.28 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 10. 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.007 | 0.000329 | 3412.51 | 1.12 |  |  |  | 1.12
Н | 11. 18.2.07.01 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 4.7
Н | 12. 23.1.02.07 | Крепления | кг
21 | ФССЦ-18.2.07.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | м |  | 4 | 612.87 | 2451.48 |  |  |  | 2451.48
22 | прайс | Переход стальной оцинкованный Ду89- 45 ГОСТ 17378-2001 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,42%) | шт. |  | 2 | 91.67 | 184.12 |  |  |  | 183.34
23 | прайс | Переход стальной оцинкованный Ду45х2,5- 38х2,0 ГОСТ 17378-2001 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,42%) | шт. |  | 2 | 36.17 | 72.64 |  |  |  | 72.34
24 | прайс | Отвод стальной крутоизогнутый 90гр. Ду89 оцинк. исп.2 ГОСТ 17375-2001 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,42%) | шт. |  | 2 | 213.33 | 428.46 |  |  |  | 426.66
25 | прайс | Тройник стальной Ду89 оцинк. ГОСТ 17376-2001 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 14.03.00Транспортные расходы ПЗ=0,42%) | шт. |  | 2 | 418.33 | 840.18 |  |  |  | 836.66
Раздел 4. Антикоррозийное покрытие. Металл для крепления трубопровода.
26 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.2 | 2234.2 | 446.84 | 272.05 | 15.68 | 1.04 | 159.11 | 1.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 1.06 | 256.17 | 271.54 | 271.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.01 |  | 19.62
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.01 |  | 875.97
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 |  | 1063.15
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.22 | 52.52 | 11.55 |  | 11.55
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.0018 | 70043.5 | 126.08 |  |  |  | 126.08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 0.0003 | 110096.08 | 33.03 |  |  |  | 33.03
27 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 0.2 | 3371.8 | 674.36 | 185.98 | 21.49 | 2.08 | 466.89 | 0.85 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 4.26 | 0.85 | 218.29 | 185.55 | 185.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 |  | 19.62
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.02 |  | 875.97
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 |  | 1063.15
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.3 | 0.26 | 52.52 | 13.66 |  | 13.66
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.018 | 0.0036 | 119980.46 | 431.93 |  |  |  | 431.93
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2.8 | 0.56 | 62.42 | 34.96 |  |  |  | 34.96
28 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т |  | 0.0244 | 38742.71 | 945.32 |  |  |  | 945.32
29 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т |  | 0.002468 | 38857.84 | 95.9 |  |  |  | 95.9
30 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0.047 | 1984.29 | 93.26 | 65.94 | 21.19 |  | 6.13 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,3) | чел.-ч | 5.01 | 0.24 | 280.04 | 67.21 | 67.21
| 1. 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 1.5 | 0.07 | 300.53 | 21.04 |  | 21.04
| 2. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.1786 | 31.93 | 5.7 |  |  |  | 5.7
| 3. 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.00094 | 284.66 | 0.27 |  |  |  | 0.27
| 4. 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.05 | 0.00235 | 53.73 | 0.13 |  |  |  | 0.13
| 5. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 2e-05 | 9e-07 | 38951.81 | 0.04 |  |  |  | 0.04
Раздел 5. Шкаф учета и эл.материалы.
31 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт |  | 1 | 1746.2 | 1746.2 | 491.37 | 295.49 | 54.27 | 959.34 | 2.06 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.06 | 2.06 | 238.53 | 491.37 | 491.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.18 | 0.18
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.09 | 0.09 | 1626.16 | 146.35 |  | 146.35 | 29.2
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.09 | 0.09 | 1063.15 | 95.68 |  | 95.68 | 25.07
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.66 | 0.66 | 81 | 53.46 |  | 53.46
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.15 | 0.15 | 156.46 | 23.47 |  |  |  | 23.47
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 0.17 | 82.41 | 14.01 |  |  |  | 14.01
| 6. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.015 | 0.015 | 61350.27 | 920.25 |  |  |  | 920.25
| 7. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.03 | 0.03 | 53.51 | 1.61 |  |  |  | 1.61
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.41 | 0.41
32 | прайс | ЩМП-2.3.1-ОУ2 IP54 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.02Транспортные расходы ПЗ=0,09%) | шт. |  | 1 | 2868 | 2870.58 |  |  |  | 2868
33 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат | шт |  | 1 | 247.34 | 247.34 | 245.69 |  |  | 1.65 | 1.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 238.53 | 245.69 | 245.69
| 1. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.02 | 82.41 | 1.65 |  |  |  | 1.65
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.2 | 0.2
34 | прайс | Авт.выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА С ИЭК (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.01.17Транспортные расходы ПЗ=0,04%) | шт. |  | 1 | 207.5 | 207.58 |  |  |  | 207.5
35 | прайс | Нулевая шина, 6х9, 8-Д IEK YNN10-69-8D-K07 (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.01.17Транспортные расходы ПЗ=0,04%) | шт. |  | 1 | 76.67 | 76.7 |  |  |  | 76.67
36 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.003 | 7320.59 | 21.96 | 5.83 | 3.76 | 1.69 | 12.37 | 0.03 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 8.56 | 0.03 | 227.03 | 6.81 | 6.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.27 | 0.01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.1 |  | 1626.16
| 2. 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 2.07 | 0.01 | 400.38 | 4 |  | 4 | 2.43
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.1 |  | 1063.15
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.93 | 0.01 | 81 | 0.81 |  | 0.81
| 5. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2.14 | 0.00642 | 156.46 | 1 |  |  |  | 1
| 6. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.25 | 0.00375 | 82.41 | 0.31 |  |  |  | 0.31
| 7. 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.3 | 0.0009 | 205.61 | 0.19 |  |  |  | 0.19
| 8. 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 30 | 0.09 | 116.21 | 10.46 |  |  |  | 10.46
| 9. 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 6 | 0.018 | 22.89 | 0.41 |  |  |  | 0.41
| 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1.61 | 0.00483
37 | прайс | DIN-рейка 30см оцинкованная (YDN10-0030) (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.01Транспортные расходы ПЗ=0,05%) | шт. |  | 1 | 25.76 | 25.76 |  |  |  | 25.76
38 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт |  | 1 | 131.74 | 131.74 | 124.04 |  |  | 7.7 | 0.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0.52 | 0.52 | 238.53 | 124.04 | 124.04
| 1. 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.035 | 0.035 | 220.14 | 7.7 |  |  |  | 7.7
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.1 | 0.1
39 | прайс | Модем GSM, GPRS+CSD; RS232; RS485; ТСР/IP клиент/сервер (в комплекте SIM-карта с тарифным планом "Телематика" с предоплаченным тарифом на 6 лет) (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.01.19Транспортные расходы ПЗ=0,09%) | шт. |  | 1 | 5535.26 | 5540.24 |  |  |  | 5535.26
40 | прайс | Антенна "АНТЕЙ-924" SMA; 5,5dBi крепление кронштейн (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.00.01Транспортные расходы ПЗ=0,1%) | шт. |  | 1 | 531.59 | 532.12 |  |  |  | 531.59
41 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт |  | 1 | 225.34 | 225.34 | 214.71 | 10.63 | 2.79 |  | 1.03 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 208.46 | 214.71 | 214.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.01 | 1063.15 | 10.63 |  | 10.63 | 2.79
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.18 | 0.18
42 | прайс | Источник питания "Пульсар" ИП12-6; 6Вт; 0,5А (Информационно-справочные материалы, раздел 5.2, код 15.03.00.05Транспортные расходы ПЗ=0,05%) | шт. |  | 1 | 1386 | 1386.69 |  |  |  | 1386
43 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,2 20 / 100 | 1346.66 | 269.33 | 243.9 | 10.58 | 2.42 | 14.85 | 1.08 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 5.39 | 1.08 | 226.25 | 244.35 | 244.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.02 |  | 1585.25
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 |  | 1060.09
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.032 | 129.2 | 4.13 |  |  |  | 4.13
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00012 | 12533.62 | 1.5 |  |  |  | 1.5
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.004 | 54.34 | 0.22 |  |  |  | 0.22
| 6. 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0.05 | 0.01 | 640 | 6.4 |  |  |  | 6.4
| 7. 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.0122 | 0.00244 | 1064.17 | 2.6 |  |  |  | 2.6
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1.01 | 0.202
44 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м |  | 0.02 | 2545.41 | 50.91 | 49.45 |  |  | 1.46 | 0.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 9.27 | 0.19 | 266.72 | 50.68 | 50.68
| 1. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 0.004 | 317.78 | 1.27 |  |  |  | 1.27
| 2. 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.25 | 0.005 | 37.44 | 0.19 |  |  |  | 0.19
| 3. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2.06 | 0.0412
45 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м |  | 0.02 | 43425.7 | 868.51 |  |  |  | 868.51
46 | ФССЦ-21.2.03.05-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450 | 1000 м |  | 0.002 | 9447.04 | 18.89 |  |  |  | 18.89
47 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 0,2 20 / 100 | 3553.38 | 710.68 | 671.48 |  |  | 39.2 | 3.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 15.2 | 3.04 | 220.88 | 671.48 | 671.48
| 1. 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1.75 | 0.35 | 112 | 39.2 |  |  |  | 39.2
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2.79 | 0.558
48 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м |  | 20 | 8.4 | 168 |  |  |  | 168
49 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт |  | 4 | 17.5 | 70 |  |  |  | 70
Раздел 6. Пусконаладочные работы.
50 | ФЕРп07-10-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации (Прил.7.1 п.2.1 II этап. Пусковые работы: Составление и согласование программы и графика пусковых работ; инструктаж персонала заказчика по обслуживанию теплоэнергетического оборудования; подготовка к пуску и пуск оборудования с коммуникациями и арматурой; наблюдение за состоянием и поведением элементов оборудования при работе вхолостую, наблюдение за принятием нагрузки и доведением ее до величины, установленной заказчиком для комплексного опробования оборудования; составление перечня дефектов и недоделок, обнаруженных в процессе пуска оборудования и коммуникаций; выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок, особенностям эксплуатации оборудования - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2) | компл |  | 1 | 7749.44 | 7749.44 | 7749.44 |  |  |  | 23.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 2.98 | 2.98 | 266.72 | 794.83 | 794.83
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 5.86 | 5.86 | 374.04 | 2191.87 | 2191.87
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 7.12 | 7.12 | 340.2 | 2422.22 | 2422.22
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 7.64 | 7.64 | 306.35 | 2340.51 | 2340.51
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 64518.62 | 14114.34 | 993.26 | 158.93 | 37284.64 | 52.2 | 0.54
Накладные расходы | [6 empty] | 12067.53
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 7749,44) (Поз. 50) | [6 empty] | 5037.14
74% ФОТ (от 334,89) (Поз. 3) | [6 empty] | 247.82
80% ФОТ (от 665,12) (Поз. 2, 4, 38, 44-46) | [6 empty] | 532.1
90% ФОТ (от 461,15) (Поз. 26-27, 29) | [6 empty] | 415.04
92% ФОТ (от 217,5) (Поз. 41) | [6 empty] | 200.1
95% ФОТ (от 1716,65) (Поз. 31, 33, 36, 43, 47) | [6 empty] | 1630.82
128% ФОТ (от 3128,52) (Поз. 1, 9, 13-14, 17, 20, 30) | [6 empty] | 4004.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 7842.98
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 7749,44) (Поз. 50) | [6 empty] | 3099.78
50% ФОТ (от 334,89) (Поз. 3) | [6 empty] | 167.45
60% ФОТ (от 665,12) (Поз. 2, 4, 38, 44-46) | [6 empty] | 399.07
65% ФОТ (от 1934,15) (Поз. 31, 33, 36, 43, 47, 41) | [6 empty] | 1257.2
70% ФОТ (от 461,15) (Поз. 26-27, 29) | [6 empty] | 322.81
83% ФОТ (от 3128,52) (Поз. 1, 9, 13-14, 17, 20, 30) | [6 empty] | 2596.67
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 21558.9 |  |  |  |  | 17.35 | 0.28
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 34923.4 |  |  |  |  | 11.25 | 0.26
Итого Оборудование | [6 empty] | 12060.47
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 15886.36 |  |  |  |  | 23.6
Итого | [6 empty] | 84429.13 |  |  |  |  | 52.2 | 0.54
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 37284.64
Машины и механизмы | [6 empty] | 993.26
ФОТ | [6 empty] | 14273.27
Оборудование | [6 empty] | 12060.47
Накладные расходы | [6 empty] | 12067.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 7842.98
НДС 20% от 84429,13 | [6 empty] | 16885.83
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 101314.96 |  |  |  |  | 52.2 | 0.54
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)