## НФС-3 Водопровод Август
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик |  |  |  |  | Начальник УКСиР
____________________ С.Л. Нагорный |  |  |  | _________________________ В.А. Артамонов
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-П-658
инв.№ | 388
адрес: | ул. Луначарского, 56 | на капитальный ремонт системы отопления 4-го этажа в административном здании
подрядным способом
№ п/п | Виды конструктивных элементов. | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм. | Объем | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы
1 | Система отопления | недоста- | Разборка стального трубопровода отопления Д-20 мм; Д-32 мм |  | п.м. | 85
2 |  | точный | Погрузка и вывоз мусора на 15 км |  | т | по расчету
|  | прогрев | Монтажные работы
3 |  |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах размером 100х100 мм толщиной 250 мм |  | шт. | 10
4 |  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовой трубы Д-40 мм с кронштейнами для крепления — 34 шт. |  | п.м. | 75 | с хомутом FGRS 40-45 — 20 шт.
5 |  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовой трубы Д-25 мм |  | п.м. | 10
6 |  |  | Установка отвода 90 град. Полипропиленовые Д-40 мм |  | шт. | 2
7 |  |  | Установка полипропиленовых тройников Д-40-40-25 мм |  | шт. | 16
8 |  |  | Установка муфт сталь/полипропилен Д-40 мм комбинированные с внутренней резьбой Д 40х1/4“ |  | шт. | 2
9 |  |  | Врезка с действующие сети трубопровода отполения Д-40 мм |  | шт. | 2
10 |  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  | шт/м | 1/85
|  |  | Заведующий хозяйством |  | И.Н. Аитова
|  |  | Ведущий инженер УКСиР |  | Т.В. Авдеева