## ИП для ЗНЗ (пул 1 декабря)
Приложение №1
к договору подряда № ____/_____
от_____ ________2021г.
Мероприятия по Инвестиционной программе-2021
N пп | № мероприятия | Описание работ (мероприятия) | Принадлежность объекта | Инвентарный № | Стоимость работ руб без учета НДС 20% | Стоимость работ руб с учетом НДС 20% | Сроки производства работ
[7 empty] | начало | продолжительноть
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | СКС-2021-В-ИП-8.4.25 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Чапаевская, 112 | ЦЭК | инв. №8129 | 1076920 | 1292304 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
2 | СКС-2021-В-ИП-8.4.26 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Свободы, 137 | ЦЭК | инв. №700111 | 1635609 | 1962730.8 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
3 | СКС-2021-В-ИП-8.4.27 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 3-5 | ЦЭК | инв. №700163 | 1759290 | 2111148 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
4 | СКС-2021-В-ИП-8.4.28 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Физкультурная, 121 | ЦЭК | инв. №700267 | 1956148 | 2347377.6 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
5 | СКС-2021-В-ИП-8.4.29 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Водников, 2 | ЦЭК | инв. №7070 | 517789 | 621346.8 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ.
6 | СКС-2021-В-ИП-8.4.30 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Стара-Загора, 293 | ЦЭК | инв. №700111 | 1503478 | 1804173.6 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
7 | СКС-2021-В-ИП-8.4.31 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 162, 164а | ЦЭК | инв. №8601, 8602 | 2713453 | 3256143.6 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
8 | СКС-2021-В-ИП-8.4.32 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них.Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Урицкого, 4 | ЦЭК | инв. 700378 | 776792 | 932150.4 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
9 | СКС-2021-В-ИП-8.4.33 | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 244-246 | ЦЭК | инв. №700936 | 2324054 | 2788864.8 | с письменного уведомления Заказчиком | 15 календарных дней с момента получения разрещения на производство земляных работ.
|  | ИТОГО: |  |  | 14263533 | 17116239.6
Главный управляющий директор
ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________В. В. Бирюков
0