## Ресурсная смета 14 граф
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2021 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ | [8 empty] | _______________ В.В. Бирюков
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
ЦЭК инв. № 700378
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СКС-2021-В-ИП-8.4.32
(локальная смета)
| на | Модернизация сетей водоотведения и сооружений на них. Линия канализационная хоз-фекальная внутриквартальная по адресу: Урицкого, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ВОР № 25 от 03.68.2021 г.
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________932 150,40 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________143421 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________434,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2021
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 |  | 0,0445 44,5 / 1000 | 31080.93 | 1383 |  | 1383 | 368 |  |  | 1.13
| 1. 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 25.5 | 1.13 | 1218.86 | 1377.31 |  | 1377.31 | 366.67
2 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 |  | 0,006 0,6 / 100 | 34675.87 | 208 | 208 |  |  |  | 1.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 184.8 | 1.11 | 187.64 | 208.28 | 208.28
3 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0,0451 (44,5+0,6) / 1000 | 4872.47 | 220 |  | 220 | 56 |  |  | 0.17
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.8 | 0.17 | 1282.23 | 217.98 |  | 217.98 | 55.16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1811 | 208 | 1603 | 424 |  | 1.11 | 1.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2082 | 239 | 1843 | 488 |  | 1.28 | 1.5
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2) | [6 empty] | 271 | 31 | 240 | 64 |  | 0.1665 | 0.195
Накладные расходы | [6 empty] | 662
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 239) (Поз. 2) | [6 empty] | 213
92% ФОТ (от 488) (Поз. 1, 3) | [6 empty] | 449
Сметная прибыль | [6 empty] | 320
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 239) (Поз. 2) | [6 empty] | 96
46% ФОТ (от 488) (Поз. 1, 3) | [6 empty] | 224
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 3290 |  |  |  |  | 1.28 | 1.5
Раздел 2. Линия канализации
4 | ФЕРр66-31-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 200 и 225 мм | 100 м |  | 0,96 96 / 100 | 234136.54 | 224771 | 75772 | 141240 | 28165 | 7759 | 299.88 | 100.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 312.38 | 299.88 | 252.67 | 75770.68 | 75770.68
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 57.2 | 54.91 | 1707.69 | 93769.26 |  | 93769.26 | 17817.75
| 2. 91.06.03-091 | Мотолебедки, тяговое усилие 20 т | маш.час | 25 | 24 | 743.33 | 17839.92 |  | 17839.92 | 4338
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.6 | 0.58 | 1086.15 | 629.97 |  | 629.97 | 161.59
| 4. 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.6 | 1.54 | 1390.53 | 2141.42 |  | 2141.42 | 499.71
| 5. 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.6 | 1.54 | 89.25 | 137.45 |  | 137.45
| 6. 91.17.04-193 | Машины стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 315 мм | маш.час | 13 | 12.48 | 250.25 | 3123.12 |  | 3123.12
| 7. 91.18.01-002 | Компрессоры передвижные, давление до 14 атм, производительность более 10 м3/мин | маш.час | 20 | 19.2 | 878.67 | 16870.46 |  | 16870.46 | 5349.31
| 8. 91.21.17-003 | Пневмопробойники при бестраншейной замене труб диаметром от 90 до 225 мм | маш.час | 20 | 19.2 | 350.82 | 6735.74 |  | 6735.74
| 9. 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 1.2 | 1.152 | 159.94 | 184.25 |  |  |  | 184.25
| 10. 01.3.05.09-0001 | Глицерин синтетический | т | 0.004 | 0.00384 | 126118.76 | 484.3 |  |  |  | 484.3
| 11. 01.7.16.04-0021 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 0.023 | 0.02208 | 63951.59 | 1412.05 |  |  |  | 1412.05
| 12. 07.2.07.04-0015 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0.057 | 0.05472 | 103766.38 | 5678.1 |  |  |  | 5678.1
5 | ФССЦ-24.3.03.13-0285 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм | м |  | 100,8 | 1792.96 | 180730 |  |  |  | 180730
6 | ФЕРр65-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт бетонных лотков в колодцах | 100 шт |  | 0,06 6 / 100 | 352460.84 | 21148 | 14384 | 3408 | 903 | 3356 | 61.2 | 3.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 1020 | 61.2 | 235.03 | 14383.84 | 14383.84
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.32 | 0.14 | 1086.15 | 152.06 |  | 152.06 | 39.01
| 2. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 59.6 | 3.58 | 894.76 | 3203.24 |  | 3203.24 | 865.64
| 3. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 59.6 | 3.58 | 16.12 | 57.71 |  | 57.71
| 4. 01.3.05.23-0181 | Стекло жидкое натриевое каустическое | т | 0.107 | 0.00642 | 27166.59 | 174.41 |  |  |  | 174.41
| 5. 03.2.01.05-0003 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | т | 0.107 | 0.00642 | 3966.66 | 25.47 |  |  |  | 25.47
| 6. 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 14.9 | 0.894 | 2979.85 | 2663.99 |  |  |  | 2663.99
| 7. 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.92 | 0.1752 | 2805.1 | 491.45 |  |  |  | 491.45
7 | ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 |  | 0,0027 0,27 / 100 | 215200.96 | 581 | 307 | 108 | 34 | 166 | 1.52 | 0.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 563 | 1.52 | 201.65 | 306.51 | 306.51
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 39 | 0.11 | 1023.36 | 112.57 |  | 112.57 | 35.69
| 2. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.4 | 0.01188 | 31.93 | 0.38 |  |  |  | 0.38
| 3. 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 24 | 0.0648 | 2567.52 | 166.38 |  |  |  | 166.38
8 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм | 1000 шт |  | 0,10584 | 9840.49 | 1042 |  |  |  | 1042
9 | ФЕРр66-35-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм | шт |  | 2 | 1476.72 | 2953 | 593 | 2264 | 489 | 96 | 2.56 | 2.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1.28 | 2.56 | 231.74 | 593.25 | 593.25
| 1. 91.10.04-031 | Установки для очистки трубопроводов | маш.час | 0.1 | 0.2 | 2014.86 | 402.97 |  | 402.97 | 36.15
| 2. 91.13.03-092 | Машина промывочная на базе автомобиля | маш.час | 0.05 | 0.1 | 1705.28 | 170.53 |  | 170.53 | 18.08
| 3. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.9 | 1.8 | 894.76 | 1610.57 |  | 1610.57 | 435.24
| 4. 91.21.22-381 | Скребки пневматические | маш.час | 0.9 | 1.8 | 44.62 | 80.32 |  | 80.32
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.5 | 3 | 31.93 | 95.79 |  |  |  | 95.79
10 | ФЕРр66-36-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм | шт |  | 2 | 8803.51 | 17607 | 2100 | 3324 | 853 | 12183 | 9.06 | 3.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 4.53 | 9.06 | 231.74 | 2099.56 | 2099.56
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.53 | 3.06 | 1086.15 | 3323.62 |  | 3323.62 | 852.55
| 2. 23.8.03.01-0032 | Заглушки стальные ПТ, номинальный диаметр до 400 мм | шт | 0.115 | 0.23 | 20808.07 | 4785.86 |  |  |  | 4785.86
| 3. 24.2.06.05-0002 | Пневмозаглушка резинокордная, номинальный наружный диаметр до 600 мм | шт | 0.115 | 0.23 | 32165.13 | 7397.98 |  |  |  | 7397.98
11 | ФЕРр66-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | м3 |  | 0.6 | 803.87 | 482 | 482 |  |  |  | 2.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 4.32 | 2.59 | 186.08 | 481.95 | 481.95
12 | ФСЭМ-91.21.22-231 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мотопомпы бензиновые производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч |  | 24 | 81.56 | 1957 |  | 1957
13 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 3,21 2,49+0,6*1,2 | 48.06 | 154 |  | 154
14 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза |  | 3,21 | 143.38 | 460 |  | 460
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 451885 | 93638 | 152915 | 30444 | 205332 | 376.81 | 109.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 488483 | 107684 | 175467 | 35010 | 205332 | 433.33 | 125.6
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4, 10, 6-7, 9, 11) | [6 empty] | 36598 | 14046 | 22552 | 4567 |  | 56.5215 | 16.3815
Накладные расходы | [6 empty] | 147909
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 1798) (Поз. 9, 11) | [6 empty] | 1600
92% ФОТ (от 392) (Поз. 7) | [6 empty] | 361
103% ФОТ (от 17580) (Поз. 6) | [6 empty] | 18107
104% ФОТ (от 122924) (Поз. 4, 10) | [6 empty] | 127841
Сметная прибыль | [6 empty] | 83891
В том числе, справочно:
44% ФОТ (от 1798) (Поз. 9, 11) | [6 empty] | 791
52% ФОТ (от 17972) (Поз. 6-7) | [6 empty] | 9346
60% ФОТ (от 122924) (Поз. 4, 10) | [6 empty] | 73754
Итого по разделу 2 Линия канализации | [6 empty] | 773501 |  |  |  |  | 433.33 | 125.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 453696 | 93846 | 154518 | 30868 | 205332 | 377.92 | 110.51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2, 4, 10, 6-7, 9, 11)) | [6 empty] | 490565 | 107923 | 177310 | 35498 | 205332 | 434.61 | 127.1
Накладные расходы | [6 empty] | 148571
Сметная прибыль | [6 empty] | 84211
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 2516 | [5 empty] | 1.5
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 548 |  |  |  |  | 1.28
Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 477339 |  |  |  |  | 355.28 | 118.77
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 181772
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 51066 |  |  |  |  | 70.38 | 4.28
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1208 |  |  |  |  | 1.75 | 0.13
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6327 |  |  |  |  | 5.92 | 2.42
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 1957
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [6 empty] | 614
Итого | [6 empty] | 723347 |  |  |  |  | 434.61 | 127.1
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 205332
Машины и механизмы | [6 empty] | 177310
ФОТ | [6 empty] | 143421
Накладные расходы | [6 empty] | 148571
Сметная прибыль | [6 empty] | 84211
Индекс-дефлятор на декабрь 2022г 723 347 * (1,0306*1,042) | [6 empty] | 776792
НДС 20% от 776792 | [6 empty] | 155358.4
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 932150.4 |  |  |  |  | 434.61 | 127.1
Составила инж. II категории: ___________________________Н.Ю.Рогозина
(должность, подпись, расшифровка)
Начальник СДО: ___________________________Е.Г. Зелих
(должность, подпись, расшифровка)