| СОГЛАСОВАНО: ________________________ ________________________ ________________________ «___» _____________ 20 г. |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

ООО « »

___________ / /

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на монтаж металлических конструкций

Объект:       по адресу г.

Шифр проекта:

|  |  | Разработал: Инженер ПТО__________ |
| --- | --- | --- |

г. Самара  20     г.

# 2. Лист ознакомления

Таблица 2

| № п/п | Наименование организации | Должность Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* На данном листе весь персонал, занятый на работах на данном объекте, расписывается, подтверждая свое ознакомление с настоящим ППР

Оглавление

2. Лист ознакомления	2

3.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ППР)	4

3.2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	5

3.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6

3.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКая КАРТа)	9

3.4.1. Работы по монтажу стальных конструкций	9

3.4.1.1. Область применения ТК	9

3.4.1.2. Организация и технология производства работ.	9

3.4.1.3. Контроль качества.	21

3.4.1.4. Материально-технические ресурсы	25

3.4.1.5. Технико-экономические показатели	27

3.4.1.6. Охрана труда	27

4. ПРИЛОЖЕНИЯ	36

# 3.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ППР)

    - Настоящий проект производства работ (далее по тексту ППР) содержит практические рекомендации, целью которых является оптимизация строительных процессов, связанных с  монтажом металлоконструкций второй очереди строительства на территории корпуса 2, секций 1.3, 1.4, П3, П4, А2. Объект расположен по адресу      . В проекте приведены указания по охране труда, контролю качества, снижению трудовых затрат, технологической последовательности выполнения строительных операций.

    - ППР предназначается для сотрудников строительной организации, осуществляющей работы  по монтажу металлоконструкций: ИТР, производителей работ, бригадиров, рабочих.

    - В данный ППР включены следующие виды работ: подготовительные работы, погрузочно-разгрузочне работы, работы по монтажу ограждений переходных, французских балконов, МК крыши здания, устройству грязезащитных решеток в приямках.

    - ППР разработан в соответствии с техническим заданием закзчика, рабочей документацией      . ППР соотвествует требованиям законодательства Российской Федерации и следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.11 Организация строительства;

- СНИП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. часть 1. Общие требования;

- СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве";

- ППР МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР;

- МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

- СП 12-136-2002  Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах; организации строительства и проектах производства работ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.

- ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

- ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

- ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменением N 1).

- ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

- ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы.

- ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4).

- ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84) ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.

- ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (с Изменениями N 1-5).

- ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1).

- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.

- СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.

- СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.

- СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи КМ.

- СТО 0053-2006 (02494680, 01408401) Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87

- СТО 0043-2005 (02494680, 17523759) Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений. Проектирование, изготовление, монтаж.

- НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

# 3.2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Работы по монтажу металлоконструкций осуществляются на всех этажах, включая подземную часть здания, также на крыше здания. Все инструменты, машины и механизмы, применяемые в данном проекте возможно заменить на их аналоги с похожими характеристиками.

Данный ППР содержит следующие технологические карты:

1. ТК на монтаж стальных конструкций

# 3.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Общие положения

Подготовительные работы выполняются до начала работ по монтажу металлоконструкций.

Подготовительные работы включают:

- размещение на территории бытовых и подсобных помещений для рабочих и служащих в соответствии с нормативными требованиями, временных зданий и сооружений производственного и складского назначения (данные решения принимаются по месту ответственным производителем работ);

- мероприятия по обеспечению строительной готовности объекта для производства монтажных работ;

организацию рабочего пространства;

- приемку проектной и рабочей документации (РД);

- укрупнительную сборку, покраску, огрунтовку металлоконструкций;

приемку материалов и изделий, включая сопроводительную документацию заводов-производителей строительных материалов и изделий , а также их складирование;

- доставку на площадку и подготовку к работе механизмов, инвентаря и приспособлений.

Приемка и складирование материалов и изделий

При приемке материалов и изделий, а также сопроводительной документации заводов-производителей до разгрузки необходимо проверить:

- наличие сопроводительных документов (паспорт, сертификат соответствия) на изделия;

- соответствие маркировки (этикеток, ярлыков или бирок) поставленным материалам и изделиям;

- соответствие характеристик материалов и изделий требованиям РД (наименование, марка и цвет изделий);

- пригодность к применению по установленным в сопроводительных документах срокам использования;

- количество, а также целостность упаковки и самих изделий;

При приемке материалов и изделий производят наружный осмотр и проверка соответствия паспортных данных рабочим чертежам и соответствующим стандартам, а также контроль геометрических размеров принимаемых изделий на соответствие проекту.

При приемке изделий подписывают товарнотранспортную накладную, и делают запись в журнале входного контроля материалов.

Металлоконструкции ограждений на данном объекте поступают в укрупненном виде, полностью окрашенные и подготовленные к монтажу. Зоны складирования определяются по месту ответственным производителем работ и согласовываются со службой заказчика. Зоны складирования должны находиться в рабочем радиусе действия грузоподъемных механизмов, а также располагаться в непосредственной близости от мест монтажа ограждений. Допускается менять расположение зон складирования материалов по ходу продвижения монтажных работ по захваткам для секций 1.3, 1.4, П3, П4, А2. Места складирования изделий должны быть защищены от поверхностных вод. Складирование изделий должно исключать их повреждение или разрушение. Площадь участка складирования рассчитывают, исходя из возможности единовременного хранения на ней максимального количества отдельных видов металлопродукции.

Изделия поставляются на строительную площадку штабелем (пакетами) на поддонах. Поддоны с изделиями разгружают с помощью грузоподъемных механизмов на подготовленное ровное основание, перемещение по строительной площадке осуществляется в специальных контейне-рах.

При этом:

- укладка на поддонах должна осуществляться не более чем в два яруса;

- укладка в контейнерах в один ярус

Возможный вариант складирования секций ограждений.

Хранение крепежных элементов осуществляется в сухих складских помещениях в коробах или в таре для хранения мелких изделий.

Освещение строительной площадки.

Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные передвижные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки необходимо размещать на строительной площадке в местах производства работ и в зоне транспортных путей. Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляют комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяют на рабочее, аварийное резервное, аварийное эвакуационное и охранное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок и участков, где работы выполняют в ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемое значение освещенности не превышает 10 лк. В остальных случаях и в дополнении к общему равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное освещение. В целях комфортного перепада яркости в поле зрения работающих соотношение освещенностей зоны выполнения работ и периферийной зоны должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Соотношение освещенности окружающего пространства и объекта

| Освещенность зоны выполнения работ, лк | Освещенность периферийной зоны, не менее, лк |
| --- | --- |
| 300 | 75 |
| 200 | 50 |
| 150 | 30 |
| 50 100 | 20 |
| <50 | Не нормируется |

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ следует применять источники света:

- светодиоды и светодиодные модули;

- натриевые лампы высокого давления;

- металлогалогенные лампы высокого давления;

- ртутные лампы высокого давления;

- ксеноновые лампы;

- лампы накаливания общего назначения.

Индекс цветопередачи   применяемых источников света должен быть:

- не менее 20 - при норме освещенности 50 лк;

- не менее 40 - при норме освещенности более 50 лк.

На данном объекте для общего равномерного освещения строительной площадки применять прожекторы и лампы наружного освещения по ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний». Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка строительно-монтажных работ. Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы. Средняя освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой, независимо от применяемых источников

света.

# 3.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКая КАРТа)

## 3.4.1. Работы по монтажу стальных конструкций

### 3.4.1.1. Область применения ТК

Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу стальных конструкций. МК монтируются на территории корпуса 2, секций секций 1.3, 1.4, П3, П4, А2.

В технологической карте будут подробно рассмотрены технологические процессы, связанные с монтажом стальных конструкций, приведены списки требуемых материалов и инструментов, подобран состав бригад и определены трудозатраты на данные виды работ, приведены методы контроля качества и представлены указания по технике безопасности и охране труда при выполнении комплекса данных видов работ.

### 3.4.1.2. Организация и технология производства работ.

Организация работ осуществляется по захваткам и зависит от типа монтируемых конструкций.

Работы по монтажу МК разделены по типам конструкций:

- Монтаж ограждений переходных, французских балконов;

- Монтаж ограждений Л-2-1, Л-2-2, Л-3-2, Л3-3;

- Монтаж МК крыши здания;

- Устройство в приямках грязезащитных решеток.

4.4.1.2.1. Монтаж ограждений переходных, французских балконов.

Балконные секции доставляют в зону работ с помощью грузоподъемных механизмов.  Первоначальный захват и строповка груза осуществляется на в зоне складирования.

Схема строповки секций ограждений

Балконные ограждения состоят из следующих секций: ог-12 (1шт) и ог-13 (2шт).

Для доставки секции ОГ-13, зона складирования должна располагаться в непосредственной близости от мест расположения переходных балконов. Элементы стропят и перемещают в зону производства работ. Еще одним вариантом доставки секций ОГ-13, является способ, при котором секции разгружают в области консольных ж.б. плит, предназначенных для устройства остекленных балконов. Далее секции переносят по коридорам и помещениям зданий вручную. Секции ОГ-12 в виду своих габаритов стропят в зоне складирования (на уровне земли) и перемещают непосредственно в зону работ с помощью грузоподъемных механизмов. После расстроповки секций, необходимо приступать к их монтажу. Монтаж секций осуществляется звеном из 3 рабочих. Один рабочий занимается монтажом, остальные рабочие фиксируют секции в проектном положении и удерживают их.

Этапы монтажа.

- Монтаж анкерных точке для страховки рабочих и удерживания монтируемых секций от падения с высоты (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2).

- Крепление рабочих к анкерным точкам (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2).

- Разметка мест креплений стоек ограждений.

Разметку осуществляют рабочие с помощью рулетки и перманентного строительного маркера.

| Разметка балконной плиты под анкерные крепежи |  |
| --- | --- |
| Разметка плиты | Узел А |

- Бурение отверстий под анкерные крепления стоек ограждений.

Бурение необходимо производить перпендикулярно плоскости несущего основания.

а) сверление перфоратором.

Просверлить отверстие необходимой глубины с помощью перфоратора с продувкой сжатым воздухом.

б) сверление перфоратором с пустотелым буром: для сухого или влажного бетона.

Пробурить отверстие необходимой глубины с правильно подобранным пустотелым буром используя пылесос.

- Очистка отверстий от бетонной пыли.

Продуть отверстие 2 раза, начиная с конца отверстия (при необходимости воспользоваться удлинителем) по всей длине при помощи безмаслянного компрессора (производительность мин 6 бар при 6 м3 /ч) пока выходящий воздух не будет содержать пыль. Прочистить отверстие 2 раза специальной щеткой начиная с конца отверстия (при необходимости воспользоваться удлинителем) и вытаскивать её вращательными движениями. Щетка должна туго входить в отверстие (⌀ щетки ≥ ⌀ отверстия), в противном случае щетка должна быть заменена щеткой необходимого диаметра. Повторно продуть отверстие сжатым воздухом 2 раза, пока выходящий воздух не будет содержать пыль. При очистке сжатым воздухом для отверстий глубже 20d (для отверстий d > 12мм) необходимо использовать воздушное сопло. Продуть отверстие 2 раза, начиная с конца отверстия (при необходимости воспользуйтесь удлинителем) по всей длине при помощи безмаслянного компрессора пока выходящий воздух не будет содержать пыль.

- Приемка и страховка секций ограждений.

(схемы страховки условно не показаны)

В момент, когда секция ограждения приближается к рабочей зоне, рабочие ее принимают и одновременно крепят к стропу системы удерживания.

- Расстроповка секций ограждений.

- Выверка и фиксация секций ограждений в проектное положение.

Двое рабочих берут секцию и фиксируют, ориентируясь на риски, сделанные в процессе разметки мест креплений. Стойки секций имеют удлинения, выходящие за опорную пластину.

- Устройство анкерных креплений стоек ограждений.

При монтаже секций используют клиновые анкеры. Необходимо установить и забить анкер на нужную глубину молотком. Затем необходимо затянуть гайку ключом до рекомендуемого момента затяжки, указанного на упаковке или в каталоге производителя.

Схема устройства анкерного крепления

- Устройство жесткой сцепки секций между собой с помощью шпилек с двусторонней резьбой.

В заводское отверстие вставляются шпильки, затем шпильки обжимаются с двух сторон шайбами необходимого диаметра. По завершении монтажа ограждений переходного балкона монтажники убирают мусор, демонтируют временные анкерные точки, собирают крепления и переходят на этаж выше.

Ограждения французских балконов представляют собой цельнометаллические секции, устанавливаемые на небольшие консольные железобетонные выступы (снизу), а также сбоку к ж.б. ограждающим конструкциям. Данные ограждения монтируют изнутри помещений. Ограждения ОГ-7 и ОГ 7.1 доставляют с помощью грузоподъемных механизмов на консольные ж.б. площадки, предназначенные для устройства остекленных балконов. Затем по коридорам и помещениями ограждения вручную переносят к зонам производства работ.

Этапы монтажа.

- Монтаж анкерных точек и способы страховки рабочих.

- Удаление слоя утеплителя в местах крепления ограждений к вертикальным ж.б. конструкциям. Утеплитель удаляется рабочим с помощью специального ножа для резки утеплителя.

- Разметка мест креплений ограждений. Места установки креплений размечают с помощью рулетки, отвеса или нивелира, согласно проекта. На местах креплений наносятся риски с помощью перманентного строительного маркера. Для осуществления разметки необходимо установить конструкцию в проектное положение, прислонить монтажные накладки к ж.б. конструкциям и внутри отверстий под анкерные крепления обозначить риски с помощью строительного маркера. При невозможности осуществить разметку данным способом разметка выполняется по схеме, представленной ниже.

Разметка мест крепления конструкций без использования самих конструкций

- Бурение отверстий под анкерные крепления осуществляется способом, аналогичным способу бурения отверстий для переходных балконов.

- Очистка отверстий от бетонной пыли осуществляется способом, аналогичным способу очистки для переходных балконов.

- Страховка ограждений с помощью удерживающего стропа (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2).

- Устройство анкерных креплений осуществляется способом, аналогичным тому, что применяется для фиксации креплений переходных балконов.

Узел крепления ограждений к вертикальным конструкциям.

4.4.1.2.2. Монтаж ограждений лестничных маршей Л-2-1, Л-2-2, Л-3-2, Л3-3.

- К месту производства работ (нижний уровень, отметка 0.00) секции ограждений перемещают вручную силами нескольких рабочих. Ограждения проносят через входные двери (см. рис. ниже). Нагрузка на одного рабочего не должна превышать 50 кг.

- Работы вести в соответствии со схемой лестничных ограждений проекта РД- ОДЦ-С/16-2- АР2 лист 29,30.

- Перед началом работ ограничить доступ людей на лестничную клетку. Зону работ огородить.

- Демонтировать временное ограждение на всей лестничной клетке.

- Для подъема ограждений на лестничные марши использовать лебедку строительную HE  325 или BH250D, установленную и закрепленную на верхней площадке. Крепление лебедки осуществить штатным креплением в распор между перекрытиями.

Схема крепления рабочей лебедки

- После установки лебедки произвести пробный подъем типовой секции. Визуально оценить надежность крепления лебедки.

- Произвести подъем секций на этажах. Визуально контролировать подъем каждой секции, не допускать касание секции бетонных элементов лестничных маршей. Осуществить монтаж анкерных точек. Осуществить страховку рабочих (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2).

- Секции складировать на лестничных маршах, прислонив через картонную подложку к стенам под углом 10°. Секции должны быть складированы таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению людей по лестничному маршу.

- После подъема всех секций лебедку демонтировать.

- Монтаж секций ограждения начинать с верхней площадки.

- В качестве средства подмащивания использовать вышку-туру для установки на лестничные марши.

- Произвести установки закладных деталей на этажных и межэтажных площадках лестничных маршей в соответствии со схемой:

- Разметить положение закладных пластин согласно проекту. Отметить положение отверстий в бетоне для установки анкеров.

- Произвести бурение отверстий диаметром 10мм на глубину 70мм.

- Закрепить закладные пластины анкерами клиновыми 10/70.

- Установить первую секцию ограждения на закладные пластины.

- Временно закрепить секцию к закладным деталям электроприхваткой.

- Через отверстия в стойках ограждения пробурить отверстия в бетоне. Диаметр отверстия 12мм, глубина 100мм.

- В отверстия установить анкера распорные латунные М12/100.

- Под головку болта подложить шайбу М10. Закрепить (притянуть) стойки через отверстия болтами М12, длиной 100мм, силой 35Нм.  Проверить надежность соединения.

- Установить ограждения на следующем марше, руководствуясь пунктами 5.15-5.19.

- При установке второго и последующих ограждений обратить особое внимание на уровень поручня смежных ограждений. Оси горизонтальных отрезков поручня должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

- Установленные звенья ограждения соединить между собой перемычками, закрепляемыми электросваркой, согласно схеме:

- Перед началом сварки необходимо проверить правильность установки ограждений, положение свариваемых деталей и подготовленность стыков к сварке. Закладные детали и концы стоек перед сваркой должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги.

- Крепление металлических ограждений лестничных маршей и площадок выполняют сваркой неплавящимся электродом с применением присадочного материала в среде защитного газа. Катет сварного шва подбирать по наименьшей толщине соединяемых деталей. Сварку выполнять присадочным прутком DEKA ER-70S-6. Все сварные соединения зачистить и подготовить под покраску.

- После завершения монтажа лестничных ограждений, все обработанные сварные соединения обезжириваются и покрываются эпоксидным грунтом. После высыхания грунта провести локальное подкрашивание в цвет ограждений.

4.4.1.2.3. Монтаж МК крыши здания.

Виды МК кровли:

1. Металлические спасательные штанги (тип 1, тип 2);

2. Ограждения кровли лестничных клеток (ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3);

3. Пожарная металлическая лестница (ЛП-2);

4. Решетки ограждения кровли (ОГк-2, ОГк-3, ОГк-5)

Доставка металлоконструкций кровли осуществляется с помощью грузоподъемных механизмов. С площадки складирования нижнего уровня (уровень земли) МК доставляются в зону складирования, расположенной на уровне +52.650. Места складирования МК на уровне кровли определяет ответственный производитель работ. Все конструкции поступают на объект в собранном виде.

Способ строповки МК конструкции зависит от ее габарита и массы.

Схема строповки штанги (тип 2)

Монтаж металлических спасательных штанг.

- Осуществить монтаж анкерной линии (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2).

- Принять штангу, опустив ее на плоскость крыши. Расстроить штангу.  Приемка штанг осуществляется в местах размещения закладных деталей в непосредственной близости от парапета. Разложить штанги по контуру парапета.

- Подготовить сварочное оборудование.

- Осуществить подъем штанги.

- Приварить штангу к закладным деталям парапета.

- Повторить операции для всех элементов.

Монтаж ограждений кровли лестничных клеток и пожарной металлической лестницы.

Ограждение лестничных клеток состоит из двух секций ОГ-1, одной секции ОГ-2 и одной секции ОГ-3. Самая тяжелая секция ОГ-1, масса 129 кг.

Порядок работ:

- Принять металлические конструкции и расстроить их, уложив в непосредственной близости от лестничной клетки.

- Переместить секции ОГ-2 и ОГ-3 к местам расположения закладных деталей вручную.

- Подготовить сварочное оборудование.

- Приварить секции ОГ-2 и ОГ-3 к местам закладных деталей.

- Застропить конструкции, переместив их в зону монтажа.

- Приварить конструкции к закладным деталям.

Монтаж решеток ограждения кровли.

- Принять металлические конструкции и расстроить их, уложив в непосредственной близости от мест монтажа. Максимальный вес конструкции 31.1 кг. Конструкции монтируются вручную.

- Подготовить сварочное оборудование.

- Приварить ограждения к закладным деталям.

4.4.1.2.4. Устройство в приямках грязезащитных решеток.

Грязезащитные решетки ГР-1, ГР-2 устанавливаются снаружи здания, на уровне земли, в местах расположения приямков. Решетки устанавливаются вручную заподлицо с тротуарной плиткой.

Порядок работ:

- Перенести решетку к месту установки вручную.

- Смонтировать металлический каркас из труб прямоугольного сечения 60х60 мм, 60х40 мм. по ГОСТ 8645-68 или прокатного профиля соответствующего сечения.

- Прикрепить каркас ко дну приямка через стройки того же сечения, анкерным способом, через металлические пластины 150х150х4 мм.

- Прикрепить профильные элементы (уголок, тавр) к каркасу при помощи метизов.

- Опереть решетку на металлический каркас через профилированные элементы: уголок 25х25х4 мм, тавр 20х40х4 мм.

Сварочные работы.

| Наименование узла | Узлы примыкания к закладным деталям |  |
| --- | --- | --- |
| Способ сварки | РД (111) |  |
| Требования НТД к сварным соединениям | СП 70.13330.2012 |  |
| Основной материал: индекс группы марка (сочетание марок) и толщины свариваемых элементов | Металлический профиль Закладная деталь |  |
| Соединение: вид соединения тип сварного соединения вид разделки | Тавровое односторонний Т1 (ГОСТ 5264-80) |  |
| Способ подготовки кромок | Непосредственно перед сборкой кромки и прилегающие к ним участки поверхностей деталей должны быть зачищены при помощи корщеток от окалины, грязи, краски, масла, ржавчины, влаги, снега и льда. Ширина зачищенных участков, считая от кромки, должна быть не менее 20 мм. Все местные уступы и неровности, имеющиеся на собираемых деталях и препятствующие их соединению в соответствии с требованиями чертежей, надлежит до сборки устранять зачисткой в виде плавных переходов с помощью абразивного круга или напильника. Кромки с разделкой зачистить абразивным инструментом до чистого металла. |  |
| Сборка | С помощью сварных прихваток составные элементы крепятся дуг другу. |  |
| Сварочные материалы | Электроды покрытые Э50А (ГОСТ 9467-75*) |  |
| Подготовка сварочных материалов | Электроды перед использованием прокалить при температуре 360˚- 400˚С в течение 2-2,5 ч. Транспортировку и хранение прокаленных электродов в процессе монтажных работ выполнять при помощи термопеналов. |  |
| Конструктивные элементы |  |  |
| Конструктивные особенности узла по зазору Т1 (ГОСТ 5264-80) |  |  |

| Режимы сварки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № валика (слоя) шва | Способ сварки | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сила тока, А | Напряжение*,В |
| 1 Т1 (ГОСТ 5264-80) | РД(111) | 4 | Постоянный, обратная | 90-130 | Для 1 ступени 26,6 (рекомендуется регулировка в интервалах 45-165, А) |

### 3.4.1.3. Контроль качества.

4.4.1.3.1. Входной контроль качества

При выполнении входного контроля на комплектовочных базах прорабу (мастеру) должны быть представлены документы (паспорта, сертификаты, акты и т.д.), подтверждающие качество поставляемых материалов и изделий. При возникновении сомнений в качестве поставляемых материалов прораб (мастер) обязан потребовать контрольной проверки поступивших материалов и изделий. Входной контроль должен предотвратить запуск в производство материалов, конструкций и изделий, не соответствующих требованиям проектной и нормативно-технической документации. На строительной площадке входной контроль должен выполняться прорабом или мастером с привлечением в необходимых случаях лабораторной и других служб.

При входном контроле материалов (заготовок, деталей) конструкции следует проверять:

- наличие заводской маркировки;

- соответствие их линейных размеров проектной документации;

- отсутствие на них поверхностных дефектов, деформаций и искажений формы.

Наличие заводской маркировки материалов (заготовок, деталей) конструкции, отсутствие на них поверхностных дефектов, деформаций и искажений формы проверяется визуально. Проверка соответствия линейных размеров материалов (заготовок, деталей) конструкции, конструктивных элементов кромок, размеров зазоров и размеров выводных планок проектной документации должна проводиться в соответствии с РД 03-606-03.

Предельные отклонения измеренных значений геометрических параметров должны быть не более указанных в проектной документации.

Результаты контроля материалов (заготовок, деталей) конструкций фиксируют в Журнале учета результатов входного контроля по форме, приведенной в ГОСТ 24297.

При входном контроле материалов следует проверять:

- наличие сопроводительного документа поставщика (сертификата, декларации, свидетельства и т.п.) об их качестве (соответствии требованиям нормативных документов на их изготовление);

- наличие свидетельства об аттестации материалов в соответствии с РД 03-613-03;

- соответствие на каждом упаковочном месте, пачке, коробке, ящике, мотке, бухте, баллоне их маркировки (этикеток, ярлыков или бирок) имеющимся в наличии материалам;

- пригодность к применению по установленным в их сопроводительных документах срокам хранения (использования);

- отсутствие повреждений упаковок и самих материалов.

Наличие сопроводительных документов поставщика материалов и пригодность их к применению проверяется выполнением документарной проверки, а отсутствие повреждений упаковок и самих материалов – визуальным осмотром. Результаты контроля следует фиксировать в Журнале поступления, прохождения и хранения материалов. Входной контроль сварочного оборудования следует проводить путем осмотра и проверки соответствия его технических характеристик документации поставщика.

4.4.1.3.2. Операционный контроль качества

Для операционного контроля в ходе проведения сварочных работ следует выполнять:

- контроль сборки свариваемых деталей;

- контроль сварки;

- освидетельствование скрытых работ.

Для контроля сборки свариваемых деталей следует проверять на соответствие проектной документации:

- величины зазоров;

- положения стыка или величину нахлеста;

- состояние  свариваемых  поверхностей  при  выполнении  прихваток  (при сборке металлоконструкций).

Для контроля сварки следует при первом проходе визуальным и измерительным контролем выявлять наличие дефектов и проверять на соответствие проектной  документации  порядок  наложения  слоев  шва  и  размеры  конструктивных элементов сварных швов. При  освидетельствовании  предусмотренных  проектом  скрытых  сварочных работ должна предоставляться следующая исполнительная документация по сварке:

- сертификаты на свариваемые материалы;

- журнал сварочных работ;

- допускные листы сварщиков;

- акты визуального и измерительного контроля сварных соединений;

- акты, заключения и протоколы контроля сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами измерений и испытаний.

По результатам освидетельствования следует оформлять акты освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в РД 11-02-2006.

4.4.1.3.3. Приемочный контроль.

Все монтажные сварные соединения подлежат приемке непосредственно после выполнения сварки.

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

| Методы контроля | Тип конструкций, объем контроля |
| --- | --- |
| 1. Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов 2. Контроль швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242—79 3. Испытания на непроницаемость и герметичность 4. Механические испытания контрольных образцов 5. Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений | Все типы конструкции в объеме 100% Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов, а также конструкции, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ Конструкции (резервуарные и т. п.), методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами разд. 4 или чертежами КМ Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ То же |

| Элементы сварных соединений, наружные дефекты | Требования к качеству, допустимые размеры дефектов |
| --- | --- |
| Поверхность шва Подрезы Дефекты удлиненные и сферические одиночные Дефекты удлиненные сферические в виде цепочки или скопления Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва Швы сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С и до минус 65 °С включ. Непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов Подрезы: вдоль усилия местные поперек усилия | Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. Плавный переход к основному металлу (следует оговорить в чертежах КМ и КМД) Глубина — до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм Глубина — до 10% толщины свариваемого проката, но не более 3 мм. Длина — до 20% длины оценочного участка * Глубина — до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм. Длина — до 20% длины оценочного участка Длина цепочки или скопления — не более удвоенной длины оценочного участка Расстояние между близлежащими концами — не менее 200 мм Не допускаются Глубина — не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм — при большей толщине Длина — не более удвоенной длины оценочного участка |

Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна быть не менее 100 мм.

| Элементы сварных соединений, внутренние дефекты | Требования к качеству, допустимые размеры дефектов |
| --- | --- |
| Соединения, доступные дли сварки с двух сторон, соединения на подкладках Непровары в корне шва Соединения без подкладок, доступные для сварки с одной стороны Непровар в корне шва Удлиненные и сферические дефекты: одиночные образующие цепочку или скопление удлиненные непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине шва суммарные в продольном сечении шва Швы сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С до минус 65°С включ., а также конструкций, рассчитанных на выносливость Непровары, несплавления, удлиненные дефекты, цепочки и скопления дефектов Одиночные сферические дефекты | Высота — до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм Длина — не более удвоенной длины оценочного участка Высота — до 15% толщины свариваемого проката, но не более 3 мм Высота — не более значений h* Высота — не более 0,5h* Длина — не более длины оценочного участка Протяженность — не более отношения S_ * h Расстояние между близлежащими концами не менее 200 мм Суммарная площадь на оценочном участке — не более S* Не допускаются Высота — не более 0,5h* Расстояние между соседними дефектами — не менее удвоенной длины оценочного участка |

| Наименьшая толщина элемента | Длина оценочного участка, мм | Допустимые размеры одиночных дефектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкции в сварном соединении, мм |  | h, мм | S, мм2 |
| От 4 до 6 Св. 6 до 8 „ 8 „ 10 „ 10 „ 12 „ 12 „ 14 „ 14 „ 16 „ 16 „ 18 „ 18 „ 20 „ 20 „ 60 | 15 20 20 25 25 25 25 25 30 | 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 | 3 6 8 10 12 14 16 18 18 |

Обозначения, принятые в табл.: h — допустимая высота сферического или удлиненного одиночного дефекте; S — суммарная площадь дефектов в продольном сечении шва на оценочном участке.

Примечание. Чувствительность контроля устанавливается по третьему классу согласно ГОСТ 7512—82.

При оценке за высоту дефектов h следует принимать следующие размеры их изображений на радиограммах:

для сферических пор и включений — диаметр;

„удлиненных „ „ — ширину.

| Сварные соединения | Наименьшая толщина элемента | Длина оценочного участка, мм | Фиксируемая эквивалентная площадь одиночного дефекта, мм2 |  | Допусти- мое число одиночных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкции в сварном соединении, мм |  | наименьшая поисковая | допустимая оценочная | дефектов на оценочном участке, шт. |
| Стыковые, угловые тавровые, нахлесточ-ные | Св. 6 до 10 „ 10 „ 20 „ 20 „ 30 „ 30 „ 60 | 20 25 30 30 | 5 5 5 7 | 7 7 7 10 | 1 2 3 3 |

Оценка соответствия выполненных работ, конструкций

Оценку соответствия выполненных работ по сварке и сваренных конструкций следует проводить при сдаче элемента конструкции или в целом объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Требования к оценке соответствия выполненных работ по сварке и сваренных  конструкций  определяются  требованиями  законодательства,  заказчиком или проектной документацией, в которой должны быть приведены:

- методы и объемы контроля;

- необходимые испытания сварной конструкции;

- требуемый уровень качества сварных соединений.

При  оценке  соответствия  выполненных  работ  по  сварке  и  сваренных конструкций должна быть представлена следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями,

допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией и документы об их согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей.

### 3.4.1.4. Материально-технические ресурсы

Состав бригады.

| № | Исполнители | Кол. | Квалиф. требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросварщик | 1 | Удостоверение по охране труда, ПТМ Удостоверение о допуске к работам на высоте, 1-я группа по безопасности. |
| 2 | Монтажник 3 разряда | 2 | Удостоверение по охране труда; ПТМ Удостоверение о допуске к работам на высоте, 1 и 2-я группа по безопасности; Электробезопасность II группа до 1000В |
| 3 | Производитель работ | 1 |  |

Перечень используемых средств индивидуальной защиты

| № | Описание СИЗ | Номативный документ |
| --- | --- | --- |
| Основные/Минимальные СИЗ необходимые при нахождении на строительной площадке |  |  |
| 1 | Защитная каска + подбородный ремешок | ТР ТС 019/2011 |
| 2 | Сигнальная спецодежда повышенной видимости или спецодежда + сигнальный жилет 2 класса защиты | ТР ТС 019/2011 |
| 3 | Защитные ботинки или сапоги с антипрокольной стелькой и металлическим подноском | ТР ТС 019/2011 |
| Дополнительные СИЗ в зависимости от ситуации |  |  |
| 4 | Защитные очки – в случае работы, где возможно попадание частиц в глаза | ТР ТС 019/2011 ЕН 166-2002 |
| 5 | Защитный лицевой щиток с креплением на каске | ГОСТ 12.4.023-84 |
| 6 | Перчатки от механических повреждений. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.246-2008 |
| 7 | Беруши либо наушники. В случае работы с повышенными уровнями шума (более 80 Дб) | ТР ТС 019/2011 |
| 8 | Респиратор (типа «Лепесток») |  |
| Работы на высоте |  |  |
| 9 | Страховочная система: Привязь страховочная полнолямочная ST1 арт. STH001 SafeTec (Польша); Строп двойной 1,5м, с 2-мя карабинами, для сварщика несгораемый; Амортизаторы на каждый строп 0,5м; Привязь страховочная полнолямочная для сварщиков (защита от повышенных температур). Горизонтальная гибкая анкерная линия «МОБИ-СТИЛ». | ТР ТС 019/2011 ТУ 8786-012-39189999-2013 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 365-2010 |
| Электросварочные работы |  |  |
| 10 | Защитный щиток сварщика с креплением на каску. | ТР ТС 019/2011 |
| 11 | Сварочные очки | ТР ТС 019/2011 |
| 12 | Огнеупорный костюм сварщика | ТР ТС 019/2011 |
| 13 | Краги сварщика | ТР ТС 019/2011 |
| 14 | Перчатки от механических повреждений. | ТР ТС 019/2011 |

Перечень необходимых инструментов

| № | Описание инструмента | Кол-во | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструменты |  |  |  |
| 1 | Отвес строительный 100 грамм | 2 | Разметка, операционный контроль |
| 2.0 | Рулетка 5 м | 3 | Разметка, операционный контроль |
| 2.1 | Рулетка лазерная | 1 | Разметка, операционный контроль |
| 3 | Молоток слесарный | 2 | Забивка анкерных креплений |
| 4 | Отвёртка «крест» PH2 6 - 150 мм | 2 | Закручивание метизов |
| 5 | Набор ключей монтажных | 2 | Закручивание гаек |
| 6 | Щетка по металлу | 2 | Зачистка сварных швов |
| 7 | Напильники | 3 | Зачистка торчащих кусков металла |
| 8 | Уровень строительный | 2 | Операционный контроль |
| 9 | Кисть малярная | 2 | Восстановление защитного покрытия МК |
| 10 | Маркер перманентный | 2 | Разметка |
| 11 | УШМ | 2 | Зачистка сварных швов |

Перечень необходимого оборудования

| № | Описание оборудования | Кол-во | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |
| 1 | Сварочный аппарат | 2 | Сварочные работы |
| 2 | Лебедка цеповая лебедка ChaineMaster BGV-D8 г/п 1000 кг. | 2 | Подъем материалов и оборудования механизации на уровень монтажа |
| 3 | Удлинитель 50 м | 2 | Электроснабжение ручного инструмента |
| 4 | Светильники строительные на подвесах | 2 | Освещение рабочих мест |
| 5 | Лестничные подмости krause corda 2,9 м складывающиеся | 1 | Монтаж МК лестничных маршей |
| 8 | Строп УСК1-0,5/2000 | 4 | Строповка грузов |
| 9 | Строп СК2 | 2 | Строповка грузов |
| 10 | Компрессор | 1 | Продувка анкерных отверстий |

Перечень машин и механизмов

| № | Описание машин | Кол-во | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины |  |  |  |
| 1 | Terex-Comedil CTT-161/А-8TS L/стр=50м | 1 | Доставка материалов в зону работ |

### 3.4.1.5. Технико-экономические показатели

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | Монтаж металлоконструкций методом сварки | 1 п.м. | 100 | 0,96 | 96 | 250 |

### 3.4.1.6. Охрана труда

Мероприятия по охране труда для работ на высоте (см. план производства работ на высоте РД-ОДЦ-С/16-2-ППРв-КМ-2)

Требования безопасности при работе с электроинструментом

Общие требования безопасности

К самостоятельной работе с электроинструментом (перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок и пр.) допускаются работники, имеющие 2 группу по электробезопасности, ознакомившиеся с правилами эксплуатации инструмента, аттестованные по ОТ, ПБ по безопасным методам выполнения работ на высоте (при необходимости). Допуск к работе на станках оформляется приказом руководителя организации. При работе с электроинструментом работник обязан:

- соблюдать требования к эксплуатации инструмента;

- уметь оказать помощь пострадавшим при ранениях.

Работник должен:

- знать место нахождения аптечек;

- выполнять только порученную работу;

- быть внимательным во время работы;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- использовать СИЗ.

При обнаружении неисправностей электроинструмента, немедленно сообщить ответственному руководителю.

Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учреждению, специалист несет и материальную ответственность в установленном законом порядке.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы надо тщательно проверить исправность электроинструмента и всех его деталей.

До включения электроинструмента необходимо проверить:

- правильность и надёжность крепления рабочей части;

- соответствие напряжения электросети, к которой присоединяют электроинструмента, паспортному напряжению электродвигателя;

- состояние кабеля, целость изоляции;

Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается:

- разбирать и производить самим какой-либо ремонт;

- держаться за провод или касаться рабочей части электроинструмента;

- удалять руками стружку или опилки во время работы электроинструмента.

Рабочий сменный инструмент должен быть правильно подобран и заточен в соответствии с характером работы и видом обрабатываемого материала.

Сверла, диски и прочие сменные элементы должны точно соответствовать электроинструменту данного типа и надежно закрепляться в зажимных приспособлениях.

Если электроинструмент длительное время хранили на складе, то перед работой необходимо проверить состояние изоляции.

Длина токопроводящего кабеля должна быть такой, чтобы не происходило его натягивания и ослабления контактов в штепсельном соединении, так как это может вызвать короткое замыкание или замыкание на корпус электроинструмента.

Требования безопасности во время работы

При работе с электроинструментом не допускается: - оставлять без надзора инструмент, присоединённый к сети;

- натягивать и перегибать провод инструмента, допускать его пересечение с остальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, находящимися под напряжением;

- подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;

- не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а немедленно сдать инструмент для ремонта;

- работать с приставных лестниц; - измерять обрабатываемые детали;

- убирать стружку, опилки и смазывать инструмент; - регулировать установку и менять рабочий орган;

- браться за вращающийся патрон для его остановки; - вставлять или вынимать из патрона рабочий орган до полного прекращения его вращения.

Не допускается эксплуатация электроинструмента со следующими неполадками:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной оболочки; - нечёткая работа выключателя; - появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление повышенного шума, вибрации, поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке.

При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие требования:

- предохранять провод, питающий инструмент, от механических повреждений;

- не переносить электроинструмент за провод;

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить электроинструмент от сети;

- использовать выданные СИЗ в полном объеме;

- при обнаружении в электроинструменте неисправностей, напряжения на корпусе или других дефектов необходимо работу немедленно прекратить и сообщить мастеру

Присоединять электродрель к сети надо только через специальные штепсельные розетки, обеспечивающие включение заземления.

Если электрическая сеть, к которой присоединяют электроинструмент, выполнена по четырёхпроводной системе с заземлённым нейтральным проводом (нулём), вместо заземления электроинструмента надо применить его зануление, т. е. присоединить корпус дрели к нулевому проводу сети. Запрещается:

- оставлять электроинструмент на лесах или подвешивать на лестницах во избежание случайного его падения;

- оставлять электроинструмент без надзора, переходить с одного участка работы на другой с включённым электроинструментом.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При аварии или несчастном случае необходимо:

- оказать первую помощь пострадавшим;

- вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03;

- сообщить о случившемся руководителю и ответственному по охране труда;

-сохранять до приезда комиссии обстановку несчастного случая (если это не угрожает жизни людей);

При возникновении пожара:

- при необходимости снять напряжение с электрооборудования находящегося в зоне загорания; - сообщить по телефону 01 в пожарную часть и руководству, затем приступить к ликвидации пожара при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

Требования безопасности по окончании работ

После окончания работы следует:

- отключать электроинструмент от сети путем разъема штепсельного соединения;

- очистить рабочее место от мусора;

- тщательно очистить электроинструмент от грязи, масла и пыли;

Хранить электроинструмент следует в сухом, отапливаемом помещении.

При хранении инструмент должен быть защищен от проникания влаги и пыли.

Меры безопасности при выполнении сварочных работ

1. Организация и производство электросварочных работ выполняется в соответствии с Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

2. К электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие II группу по электробезопасности (подключение сварочного аппарата к сети выполняет электротехнический персонал с группой III по ЭБ) и профессиональные навыки для работы электросварщика, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: • обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; • обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

3. Перед началом выполнения электросварочных работ следует убедиться, что поверхность свариваемых заготовок, деталей очищены от смазки, ржавчины и других загрязнений. Инв. № подл. Подпись и дата Взам.инв. № 4. При проведении электросварочных работ запрещается размещать легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы на расстоянии не менее 5 м от места производства работ.

5. Передвижные электросварочные установки во время их перемещения отключаются от электрической сети.

6. При перерывах в работе и по окончании работы запрещается оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением.

7. Запрещается проведение электросварочных работ с приставных лестниц.

8. Электросварщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: •повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека; • вредные вещества; • острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; •повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

9. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных участках работ и рабочих местах, электросварщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

10. В процессе повседневной деятельности электросварщики должны: •применять в процессе работы сварочные аппараты, другое оборудование и средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; •поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; • быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

11. Электросварщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом работы электросварщики обязаны:

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя.

2. После получения задания у бригадира или руководителя работ электросварщики обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;

г) в случае производства сварочных работ в закрытых помещениях проверить выполнение требований пожаровзрывобезопасности и вентиляции в зоне работы.

3. Электросварщики не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

а) отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты;

б) отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника;

в) недостаточной освещённости рабочих мест и подходов к ним;

г) отсутствии ограждений рабочих мест и оборудованных систем доступа к ним;

д) пожаровзрывоопасных условиях;

Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это электросварщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования охраны труда во время работы

1. Электросварщики обязаны выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:

а) сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой.

Места соединений должны быть заизолированы; соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается;

б) сварочные провода должны прокладывать так, чтобы их не могли повредить машины и механизмы;

2. Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия и прилегающая к ним зона (20 - 30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п.

При очистке необходимо пользоваться защитными очками.

Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены.

3. Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать, а электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться специальным персоналом через индивидуальный рубильник.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

1. При обнаружении в процессе работы загораний необходимо работу приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо сообщить бригадиру или руководителю работ.

2. В случае возникновения неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, электрододержателей, защитного щитка или шлема-маски необходимо прекратить работу и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. Возобновить работу можно только после устранения всех неисправностей соответствующим персоналом.

3. В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной вентиляции работы необходимо приостановить и проветрить помещение.

Требования охраны труда по окончании работы

1. По окончании работы электросварщик обязан:

а) отключить электросварочный аппарат;

б) привести в порядок рабочее место, собрать инструмент, смотать в бухты сварочные провода и убрать в отведённые для их хранения места;

в) убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить водой;

г) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе выполнения работы, сообщить бригадиру или руководителю работ.

Обеспечение Пожарной Безопасности

Осуществление строительно-монтажных работ на всех этапах следует осуществлять при неукоснительном соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390 (далее – ТК в РФ).

В дополнение к обязательным к исполнению требованиям пожарной безопасности, устанавливающим правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, необходимо руководствоваться положениями. Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 27.12.2002 N184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также положениями иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности».

Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

В целях обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности при проведении работ назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение указанных требований.

Перед началом работ, каждый сотрудник обязан ознакомиться с установленным на этаже планом эвакуации при пожаре, в том числе части расположения ближайших к месту проведения работ первичных средствах пожаротушения.

Курение табака должно осуществляться в специально отведённых для этих целей местах, обозначенных знаками «Место для курения» и оборудованных в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России N756/пр, Минздрава России N786н от 28.11.2014 «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака». При проведении работ исключить размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей при пожаре.

На каждом этаже должна быть вывешена информация с номерами телефонов экстренных служб строительного объекта, в том числе представителей группы профилактики и тушения загораний (пожаров).

До начала работ должна быть смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в состав которой входят звуковые оповещатели, светоуказатели (световые табло «Выход») и ручные пожарные извещатели, предназначенные для своевременного предупреждения людей о возникшем пожаре и информирования людей о направлении путей эвакуации. Система должна быть связана с общей противопожарной системой, установленной в МФЗ.

Требование к эвакуационным путям и выходам.

Основные пути эвакуации должны быть обеспечены эвакуационными знаками на всём протяжении пути движения в безопасную зону.

При проведении работ должна быть обеспечена:

— высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина - не менее 1,0м (0,7м - для проходов к одиночным рабочим местам);

— высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9м, ширина выходов в свету - не менее 0,8м.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению основного выхода, за исключением эвакуации из помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек.

На всех этапах строительно-монтажных работ запрещено:

— снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

— загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

— осуществлять в лестничных клетках и поэтажных коридорах складирование материала для производства работ, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках посторонние предметы и горючие материалы;

— фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток в открытом положении (при наличии).

Исключить запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

Требование к электрооборудованию.

По окончании рабочего времени электрооборудование должно быть обесточено, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, а также других электроустановочных изделий с повреждениями.

Обеспечить эксплуатацию светильников с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Исключить применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, а также приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, в том числе при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; оставлять их без присмотра включенными в электрическую сеть.

Не допускать размещение (складирование), в том числе временное, у электрощитов горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов.

При проведении строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, предназначенную по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Первичные средства пожаротушения.

Места производства строительно-монтажных работ обеспечиваются огнетушителями. Минимальное количество огнетушителей на месте проведения работ должно составлять не менее двух ОП-5. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства. Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители на высоте не более 1,5 метра вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения.

Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

При выполнении огневых работ (сварка, работа с УШМ).

В зоне работ должен быть огнетушитель (ОП-5). В радиусе 5 метров не должно быть горючих и трудногорючих материалов.

Зона выполнения огневых работ закрывается кошмой (противопожарным полотном) для исключения разлетания брызг расплавленного металла (искр). После проведения огневых работ данное место, а также зона выполнения работ периодически контролируется в течении 3 часов (на случай возникновения тления чего-либо).

Действия при возникновении загорания (пожара)

Работник, при обнаружении признаков загорания (пожара), обязан:

— незамедлительно оповестить о случившемся своего непосредственного руководителя и работников, находящихся в непосредственной близости к месту загорания (пожара);

— оповестить Заказчика и Инженера проекта о чрезвычайной ситуации;

— оценив отсутствие угрозы своей жизни и здоровью, при помощи первичных средств пожаротушения приступить к локализации загорания (пожара);

— оперативно покинуть место загорания (пожара), проследовав в безопасную зону. Руководители на местах, при получении информации о загорании (пожаре), обязаны:

— оценить обстановку и при помощи индивидуальных средств связи оповестить о случившемся руководителя службы Охраны труда;

— приступить к эвакуации людей и материальных ценностей в безопасные зоны;

— принимать непосредственное участие в локализации очага загорания (пожара), но в случае распространения огня, оценив риск угрозы для своей жизни, покинуть место загорания. Руководитель отдела Охраны труда, при получении информации о возгорании (пожаре) обязан: — после прибытия на место, оценить ситуацию, в том числе риски жизни и здоровью сотрудников строительной площадки (объекта строительства), с последующим распоряжением о включении сирены общего оповещения для эвакуации;

— при необходимости организовать отключение электроснабжения объекта строительства, связавшись с начальником стройки и главным энергетиком объекта;

— организовать прибытие к месту загорания (пожара) автомобиля медицинской службы объекта;

— контролировать безопасную эвакуацию персонала строительной площадки в безопасную зону;

— проинформировать Руководителя проекта о произошедшей ситуации Энергетик объекта, при получении информации о необходимости отключения электроснабжения строительного объекта:

— согласовав вопрос с начальником стройки, отдаёт команду дежурному электромонтеру на отключение электроснабжения строительного объекта. Руководитель проекта, при получении информации о загорании (пожаре):

— осуществляет сбор исчерпывающей информации, в том числе по ориентировочному материальному ущербу.

# 4. ПРИЛОЖЕНИЯ