Договор подряда

г.   Самара                                                                	                                  «___  » _________ 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Бирюкова Владимира Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 20.02.2021 года, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», на основании результатов проведения процедуры закупки (_______________________), заключили настоящий Договор на (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется:

1.1.1. В установленный Договором срок по заданию Заказчика и в соответствии с Техническим заданием выполнить работы созданию «Системы автоматизированного контроля стоков от абонентов (далее - САКС ГОКС, оборудование) в рамках мероприятия «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о.Самара, производительностью 640,0 тыс.м.3/сут.» (далее – Работа), по содержанию и в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Ведомости договорной цены (Приложение № 2 к Договору), составляющими его неотъемлемую часть.

1.1.2. Обеспечить техническую поддержку в период гарантийного срока работы САКС ГОКС, определенного п.8.1 настоящего договора в соответствии Требованиями к технической поддержке (Приложение 6).

1.2. Заказчик обязуется, в рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения Работы, принять результат Работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.3. Работа, указанная в п. 1.1. настоящего Договора, выполняется Подрядчиком с использованием своих материалов, оборудования, техники и/или материалов, с соблюдением технических и иных требований, установленных нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, предъявляемыми для подобной Работы.

2. Срок выполнения Работы

2.1. Срок выполнения Работ и его отдельных этапов указываются в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

2.2. Стороны по согласованию вправе изменить начальный, конечный сроки выполнения Работ, а также сроки выполнения Работ по этапам, указанные в Календарном графике выполнения работ, в следующих случаях: сокращения срока выполнения работ, продление срока выполнения работ, если работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам. Изменение начального, конечного сроков выполнения работ и сроков выполнения работ по этапам, указанных в Календарном графике выполнения работ, оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

3. Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику проектную и иную техническую документацию, необходимую для проведения Работ (далее – техническая документация).

3.1.2. Совместно с Подрядчиком обеспечить:

- доступ к участку, на котором будут проводиться работы, при условии согласия владельца (собственника, арендатора, иного лица) или оснований для его понуждения на основании норм действующего законодательства;

- доступ к источникам электроэнергии (_______ вт, _________ гц).

3.1.3. При достижении САКС ГОКС по итогам периода опытной эксплуатации результатов, предусмотренных в п.6.3 настоящего договора, и подписании Заказчиком актов выполненных работ КС-2, КС-3, КС-11 без замечаний принять и оплатить выполненную Работу.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. В любое время, в период выполнения Работ проверять ход и качество их выполнения Подрядчиком, в т. ч. запрашивать у Подрядчика отчет об использовании любых полученных денежных средств, с приложением заверенных копий первичных документов. Иметь беспрепятственный доступ на участки проведения работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

3.2.2. Не принимать Работы и/или конструкции, выполненные некачественно, с нарушениями требований проектной, технической документации и/или нормативных документов, а также предъявленные без надлежащего оформления соответствующими актами, до их переделки, замены или устранения дефектов.

3.2.3. Давать Подрядчику обязательные для выполнения указания об устранении замечаний по некачественно выполненным Работам, приостановке Работ, выполняемых с нарушением требований, технических и/или нормативных документов, об устранении и исправлении дефектов, замене некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования.

3.2.4. Требовать замены применяемых при выполнении Работ на Объекте материалов при их несоответствии установленным требованиям.

3.2.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, на усмотрение Заказчика: отказаться от исполнения настоящего Договора и/или устранить недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц с отнесением понесенных при этом расходов на счет Подрядчика.

3.2.6. При не достижении по итогам периода опытной эксплуатации САКС ГОКС результатов, предусмотренных в пункте 6.3, либо невыполнения Подрядчиком гарантий, указанных в пункте  4.2.22 договора, Заказчик имеет право в порядке п. п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Подрядчику соответствующего уведомления не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения Договора.  При этом Заказчик не обязан оплачивать выполненные Подрядчиком к моменту расторжения договора работы.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать оплаты за выполненную Работу, за исключением случая, указанного в п.3.2.6 договора.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п.1.1, собственными силами и средствами, выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и передать результат Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям проектной документации, а также ГОСТ, ТУ, СНиП, другой нормативной документации, устанавливающей обязательные требования к проведению работ определенного вида и их результату.

4.2.2. Осуществить поставку Оборудования на площадки для монтажа в объеме и в сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

4.2.3. Провести работы по подготовке площадок к монтажу оборудования в сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

4.2.4. По итогам подготовки площадок, осуществить монтаж оборудования и провести пуско-наладочные работы в сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

4.2.5. По окончании монтажа и пуско-наладочных работ направить Заказчику Акт о проведении пуско-наладочных работ.

4.2.6.Согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению работ третьих лиц. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность с учетом Положений и рекомендаций ст.54.1. НК РФ. При заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.7. Провести курс обучения ответственных специалистов Заказчика правилам эксплуатации и первичной диагностики смонтированных по настоящему договору инженерных систем, оборудования в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2.8. Вести исполнительную документацию. После завершения работ по каждому объекту подряда Подрядчик обязан представить исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006, содержащую полную информацию о произведенных работах, акты на скрытые работы, фотографии, в том числе с указанием марок, технических характеристик материалов и оборудования, используемых при производстве работ, паспорта, сертификаты.

4.2.9. Соблюдать при проведении работ требования нормативных правовых актов об охране окружающей природной среды, зеленых насаждений, земли и безопасности проведения работ.

4.2.10. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

4.2.11.Письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.12. Передать Заказчику результаты работы – законченный объект, формы ОС-1 и КС-11, а также исполнительную документацию в объеме, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) в течение 5 дней после окончания работ.

4.2.13. Не менее чем за 3 дня до начала производства работ составить и направить Заказчику:

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасность производства работ;

- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих.

4.2.14. Предоставлять Заказчику подписанный со своей стороны двухсторонний акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также иную документацию, предусмотренную техническим заданием, после выполнения всего объема работ по монтажу оборудования, в том числе в отношении отдельного смонтированного комплекса оборудования по конкретному адресу, не позднее 25-го числа отчетного месяца.

4.2.15. Выполнять работы по устранению замечаний и дефектов (недостатков) в установленные Заказчиком сроки силами и средствами Подрядчика без дополнительной оплаты.

4.2.16. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, объекта строительства от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком завершенного объекта. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки его Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ несет Подрядчик.

4.2.17. Обеспечить выполнение указанных в п. 1.1 работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием согласно сметной документации. Осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ.

4.2.18. Нести полную ответственность и обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

4.2.19. В 3-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с территории площадки принадлежащее Подрядчику имущество, а также произвести демонтаж всех возведенных временных зданий и/или сооружений.

4.2.20. Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых лицензий (сертификатов и т.п.) для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.21. По запросу Заказчика предоставлять все необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы.

4.2.22. Подрядчик гарантирует, что установленное оборудование обеспечит процедуру отбора проб сточных вод с учетом требований методик измерений для выполнения Заказчиком анализов соответствующих показателей отобранных проб сточных вод, для начисления Заказчиком платы за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения и (или) платы за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.2.23. После подписания настоящего договора Генподрядчик в течение 30 банковских дней предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную банковскую гарантию в обеспечение возврата аванса (по форме Приложения 7), на сумму в размере 100% (сто процентов) суммы аванса, указанного в пункте 7.3. настоящего Договора, либо письменно уведомляет Заказчика об отказе от аванса.

Банковская гарантия должна быть выдана банком входящим в список системно значимых кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 13.04.2021 N 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций"

Срок действия безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 30 (тридцать) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса.

4.2.24. В течение 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возвратить перечисленный Заказчиком аванс в размере _________________________________ в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Генподрядчиком своих обязательств по настоящему договору и/или его расторжения.

5. Обеспечение материалами и оборудованием.

5.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору из своих материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий. При этом все используемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После окончания выполнения работ указанные документы передаются Заказчику.

5.2. Поставляемое Оборудование помимо документов, указанных в п.5.1., должно сопровождаться Регламентом (инструкцией) по эксплуатации, Регламентом (инструкцией) по техническому обслуживанию и ремонту, Техническим паспортом.  Отсутствие указанных документов является основанием для отказа в приемке Работ Заказчиком.

  - Поставляемое оборудование должно быть оснащено программным обеспечением, указанным в Техническом задании. Программное обеспечение должно поставляться на CD дисках и входить в комплект поставки. Поставляемые программные средства должны иметь лицензию.

  - Оборудование поставляется партиями по адресам, указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору. Объем партий согласован сторонами в Приложении № 3  к договору.

## 5.5. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

## 5.6. В случае выявления недостатков в Оборудовании по количеству и качеству непосредственно при его приемке, Сторонами составляется соответствующий Акт о недостатках. При передаче Оборудования уполномоченный представитель Заказчика принимает количество товарных мест в соответствии с товарной накладной (или иной документ, подтверждающий поставку). Приемка Сторонами производится со вскрытием упаковки и проверкой количества, комплектности поставленного Оборудования и отсутствия на нем дефектов, которые могут быть выявлены путем внешнего осмотра (далее внешних дефектов).

## 5.7.	Исполнитель посредством электронной почты или факсимильных средств связи извещает Заказчика о предполагаемой дате доставки Оборудования Заказчику в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней до предполагаемой даты доставки. Заказчик обязуется в день доставки Оборудования по адресам, указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору, организовать приемку Оборудования и подписать товарную накладную.

## 5.8.	Датой поставки Оборудования является дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.

## 5.9.	Исполнитель представляет Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Товарной накладной счета-фактуры на поставленное оборудование.

## 5.10.	Исполнитель представляет Заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поставки Оборудования копию таможенной декларации (при поставке Оборудования импортного производства производителем, официальным дилером).

## 5.11.	В случае обнаружения недостачи, несоответствия Оборудования требованиям, указанным в Техническом задании и/или наличия внешних дефектов Оборудования все указанные недостатки, отражаются в товарной накладной, оформляемой в соответствии с настоящим разделом Договора.

## 5.12.	Несоответствующее требованиям настоящего Договора, некомплектное или неисправное Оборудование самостоятельно забирается Исполнителем (или его полномочным представителем).

## 5.13.	Допоставка недостающего и/или замена несоответствующего требованиям настоящего Договора Оборудования оформляется соответствующей товарной накладной (или иной документ, подтверждающий поставку).

## 5.14.	Неисправное или некомплектное Оборудование должно быть заменено Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика товарной накладной, оформленной в соответствии с п. 5.10 настоящего Договора, без применения штрафных санкций.

## 5.15.	Право собственности, риск случайной гибели, порчи, повреждения поставленного Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 уполномоченными представителями Сторон.

## 5.16.	При обнаружении Заказчиком недостатков по количеству и качеству, которые не могли быть выявлены в процессе приемки Оборудования, Заказчик немедленно извещает Исполнителя о выявленных недостатках и приглашает его представителя для осмотра дефектного Оборудования и составления совместного Акта о недостатках.

## 5.17.	Срок явки полномочного представителя Исполнителя для осмотра дефектного Оборудования и составления совместного Акта о недостатках составляет 3 (Три) рабочих дня от даты направления уведомления Исполнителем о выявленных недостатках.

## 5.18.	Результаты осмотра дефектного Оборудования представители Сторон фиксируют в двустороннем Акте о недостатках, который является основанием для предъявления претензий к Исполнителю.

## 5.19.	Заказчик вправе составить односторонний Акт о недостатках без участия Исполнителя в случаях, если:

### Исполнитель в срок, указанный в п. 5.17 настоящего Договора, направит Заказчику письменный отказ от участия в составлении Акта о недостатках, либо

### Исполнитель в срок, установленный в п. 5.17 настоящего Договора, не явится для осмотра дефектного Оборудования и/или откажется от подписания двустороннего Акта о недостатках.

## 5.20.	Настоящим Стороны признают, что составленный Заказчиком в случаях, предусмотренных п. 5.19 настоящего Договора, односторонний Акт о недостатках является надлежащим основанием для предъявления Заказчиком претензий к Исполнителю.

- Опытная эксплуатация

6.1. По окончании проведения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчиком при содействии Подрядчика проводится опытная эксплуатация оборудования по программам, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком на каждый пост отдельно. Программа должна предусматривать качественные и количественные критерии эффективности работы каждого поста. Программы должна быть разработана и направлена на рассмотрение Заказчику в течение _____ дней с даты __________________________________.

  - Срок проведения опытной эксплуатации составляет 2 (Два) месяца с даты подписания Акта о проведении пуско-наладочных работ.

  - В ходе опытной эксплуатации должны быть достигнуты результаты, предусмотренные программами проведения опытной эксплуатации постов, указанные в п.6.1.

  - По итогам проведения опытной эксплуатации за период не менее 2 месяцев  Стороны подводят итоги, которые оформляются Отчетами, соответствующими утвержденным программам о проведении опытной эксплуатации по форме Приложения № 5 к настоящему договору. Отчеты утверждается Заказчиком. Подведение итогов и оформление Отчета допускается до истечения 2 месяцев при наличии достаточных оснований полагать о полноценном функционировании Оборудования, по согласованию с Заказчиком.

  - Утвержденные Заказчиком Отчеты (без замечаний) о проведении опытной эксплуатации является основанием для подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-11.

  - Стороны вправе осуществить приемку оборудования с оформлением акта приемки выполненных работ по форме КС-11 на отдельный комплект оборудования по результатам опытной эксплуатации при условии достижения требуемых показателей.

7.  Цена и порядок расчетов по Договору

7.1. Цена подлежащей выполнению по Договору Работы определяется на основании Ведомости договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и составляет ____________ (________________________) рублей, включая НДС 20% ________________ рублей.

7.2. Цена работ является твердой на весь период действия договора и включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе стоимость выполняемых Работ, материалов и оборудования, применяемых при выполнении Работ, стоимость монтажных, пуско-наладочных работ, опытную эксплуатацию, приемочные испытания, техническую поддержку, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением настоящего Договора.

7.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком, в следующем порядке:

7.3.1. аванс в размере 50% от стоимости договора, что составляет __________________,00 руб. (сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке ___% _________________,00 руб. (сумма прописью рублей 00 копеек), Заказчик перечисляет Генподрядчику в следующем порядке:

- в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:

	счета на оплату на сумму аванса;

	безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, выданной в соответствии с условиями п.4.2.24 настоящего Договора.

7.3.2. сумма за выполненные работы в размере 35% от стоимости договора, указанной в п.7.1, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней при условии подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, после предоставления Генподрядчиком исполнительной документации (актов на скрытые работы, актов испытания, паспортов и сертификатов на используемые материалы, оборудование и другой исполнительной документации, оформленной в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), на основании выставленного счета на оплату и счета-фактуры.  Указанная сумма может быть оплачена Заказником частями по мере предоставления Генподрядчиком предусмотренных в настоящем пункте отчетных документов.

7.3.3. окончательный платеж в размере 15% от стоимости договора, в размере ______(_________) рублей, в том числе НДС _______ (________) Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти)  банковских дней при условии подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-11.

7.4. По договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты выполненных работ должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы по договору.

7.5. В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, не соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ до момента предоставления счета-фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, а Подрядчик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, вытекающие из Договора или законодательства РФ.

7.6. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, реквизиты которых отражены в разделе 12 настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

## 7.7.Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки, штрафа, расходов, убытков, начисленных в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

## 7.9. При досрочном расторжении Договора согласно п. 3.2.6, 14.3 настоящего Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты по фактически выполненным работам. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления должен представить и согласовать с Заказчиком смету фактических затрат Исполнителя по выполнению его обязательств по Договору. Если полученный Исполнителем аванс превышает размер этих затрат, неиспользованную часть аванса Исполнитель обязан перечислить Заказчику в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения уведомления о расторжении Договора. Если полученный аванс не покрывает фактических затрат Исполнителя, Заказчик обязан в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты согласования сметы фактических затрат Исполнителя перечислить ему сумму, равную разнице фактических затрат и оплаченного аванса.

## 7.10.  Переуступка Исполнителем третьему лицу любого своего права требования к Заказчику, вытекающего из Договора, может быть осуществлена только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Гарантии Подрядчика

## 8.1. Срок гарантии на смонтированное оборудование устанавливается в течение 24 месяцев с даты подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-11.

## 8.2. Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему Договору составляет 5 лет с даты подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-11.

## 8.3.	О возникших неисправностях в период действия срока гарантии на поставляемое Оборудование, и выполненные Работы по настоящему Договору Заказчик письменно извещает Исполнителя. При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем неисправностей и сроков их устранения.

## 8.4.	Гарантия Исполнителя не распространяется на неисправности, возникшие в результате:

### неправильного использования Заказчиком смонтированного Оборудования и/или результатов Работ;

### механических повреждений, пожаров, затопления водой, а также в результате произвольного изменения Заказчиком и/или иным лицом компонентов смонтированного Оборудования или результатов Работ, или несвоевременного проведения технического обслуживания;

### нарушения условий инструкции изготовителя по эксплуатации Оборудования и/или результатов Работ;

### умышленного причинения вреда Оборудованию.

## 8.5.	Исполнитель обязуется устранить недостатки Оборудования, заменить Оборудование или их составную часть при обнаружении в них недостатков в течение гарантийного срока. При этом все расходы, связанные с устранением недостатков (ремонтом) Оборудования, их заменой и установкой, а также любые иные расходы, связанные с этим, несет Исполнитель.

## 8.6.	Устранение недостатков Оборудования, замена Оборудования или его составной части производится Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обоснованного требования Заказчика, если иной срок не установлен письменным соглашением Сторон.

8.7.	В течение срока действия гарантии на смонтированное Оборудование Подрядчик обязуется оказывать Заказчику Техническую поддержку в объеме и составе, предусмотренном Приложением № 6.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются:

9.1.1. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, как на бумажных, так и на электронных носителях или в форме, ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору;

9.1.2. не открывать и не разглашать в общем или в части какую-либо информацию любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

9.2. Требования пункта 9.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.3. Документация и исходные данные, как на бумажных, так и на электронных носителях, полученные Подрядчиком от Заказчика должны быть возвращены последнему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приемки работ.

10. Гарантии Сторон

10.1. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

10.2. Подрядчик гарантирует, что:

- Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности; а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения;

- не совершает и не будет совершать действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- в случае привлечения субподрядных организаций в целях исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации соответствовали указанным выше требованиям.

10.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что положения, аналогичные пункту 10.2. настоящего Договора, будут включены в договоры, заключаемые Подрядчиком в целях исполнения настоящего Договора.

10.4. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.2 и 10.3. Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Подрядчиком;

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика работы (услуги), являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, штрафов, пеней, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Подрядчиком, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие предъявленных налоговыми органами и (или) третьими лицами нарушений.

10.5. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии возместить Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.4 Договора в полном объеме независимо от уплаты Заказчику неустойки.

10.6. Указанные в пункте 10.4. Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований налоговых органов и (или) претензий третьих лиц.  При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем налоговом органе, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

10.7. Стороны определили, что указанные в п.10.2 заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении настоящего договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

10.8. Подрядчик знаком с требованиями законодательных и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, требования СНиП, ГОСТами, ТУ и иными нормативными актами, устанавливающими требования к производству работ, выполняемых по настоящему договору, благоустройству территории, обязуется их соблюдать и нести полную ответственность за нарушение указанных требований.

10.9. Подрядчик гарантирует и обязуется уведомлять Заказчика обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы Подрядчика в течение всего периода действия Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации таких изменений в налоговом органе, за исключением изменений наименования и адреса местонахождения (юридического адреса), об изменении которых Подрядчик обязан сообщить не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации изменений.

10.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать и/или уступать свои права, обязанности и обязательства по настоящему Договору, в т.ч. но не исключительно путем уступки права требования, перевода долга, замены стороны обязательства, без согласия другой Стороны, выраженного в письменном виде. Сторона, намеревающаяся передать и/или уступить свои права, обязанности или обязательства по настоящему договору должна раскрыть свои намерения и условия такой передачи и/или уступки перед другой Стороной не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента предполагаемой передачи и/или уступки, замены.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

11.2. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ключевой ставке Центрального банка РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости фактически выполненных и принятых Работ. Заказчик освобождается от ответственности в случае нарушения сроков оплаты работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

11.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:

11.3.1. за начало и/или окончание Работ, с нарушением установленных Календарным графиком выполнения работ сроков, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 7.1. Договора за каждый календарный день просрочки;

11.3.2. за нарушение любых промежуточных сроков, установленных Приложением № 2 к Договору, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1/360 (одной тристашестидесятой) ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ от стоимости Работ, указанной в п. 7.1. настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки;

11.3.3. за нарушения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, зафиксированные в Журнале производства работ или акте проверки, проведенной Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 7.1. Договора за каждый выявленный факт нарушения;

11.4. Штрафные санкции, предусмотренные пунктом 11.3 настоящего Договора, не могут в своей совокупности превышать 50% (пятьдесят процентов) от Договорной стоимости, предусмотренной п. 7.1. Договора.

Условие, указанное в настоящем пункте, не распространяется на любые убытки Заказчика, связанные с выплатой Заказчиком сумм по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, которые возмещаются Подрядчиком в полном объеме, при наличии вины Подрядчика.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также в случае простоя по вине Подрядчика, возможные расходы Заказчика по охране, электроснабжению, оплачиваются за счет Подрядчика, путем удержания данных затрат из подлежащих оплате сумм, в том числе по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Заказчиком с предъявлением соответствующего письменного требования и документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

11.6. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно, причиненных в результате производства Работ, движения техники на площадках, разрушения плодородного слоя в местах складирования материалов, подъездов автотранспорта и иных случаях, а равно возместить любые административные и иные штрафы и санкции, сумму по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, предъявленные Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора при наличии виновных действий или бездействия Подрядчика.

11.7. Подрядчик по письменному требованию Заказчика возмещает в полном объеме Заказчику расходы по уплате пени и штрафов, выставленных Заказчику контролирующими органами.

11.8. Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору за вычетом денежных средств, рассчитанных в соответствии с применением штрафных санкций (неустойки, штрафы), возникших расходов, убытков, указанных в Разделе 11 настоящего Договора (далее – штрафные санкции).

11.9. В этом случае Сторонами подписывается соответствующий Акт, в котором указывается стоимость Работ, выполненных за определенный период, допущенные Подрядчиком нарушения за данный период; штрафные санкции, которые Заказчик применяет в результате допущенного нарушения, их размер; размер денежных средств, которые фактически должен выплатить Заказчик за выполнение Работ по данному периоду с учетом вычета в связи с применением штрафных санкций.

Акт, указанный в настоящем пункте, в двух экземплярах направляется для подписания Заказчиком Подрядчику. В случае, если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты направления указанного Акта, Подрядчиком не предоставлен Заказчику подписанный экземпляр Акта - Акт считается подписанным Заказчиком в одностороннем порядке и Подрядчик признает нарушение выполнения обязательств по настоящему Договору и размер штрафных санкций. Указанный Акт имеет полную юридическую силу даже при одностороннем подписании его Заказчиком.

11.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, предусмотренные данным Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований настоящего Договора.

11.11. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в полном размере сверх штрафов и неустоек, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.12. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12. Действие непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее трех рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления РФ.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

13.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

13.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

13.4. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

13.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом Самарской области.

13.6. Положения настоящего раздела являются обязательными для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

14. Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия.

14.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

14.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение срока действия Договора и 4 (четырех) лет со дня окончания его действия. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

14.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон и по требованию Заказчика в порядке и по основаниям, предусмотренном настоящим договоров и законодательством РФ.

15. Заключительные положения.

15.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

15.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан Сторонами с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного на подписание Договора каждой из Сторон, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

При необходимости подписанный электронной подписью Договор может быть продублирован на бумажном носителе с проставлением подписей и печатей (в случае наличия) Сторон.

15.3. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

15.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

15.5. В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

15.7. В случае изменения указанных в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты изменения этих реквизитов.

15.8. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к Договору.

15.9. В случае необходимости, а также при изменении, расторжении Договора, невыполнении обязательств одной из Сторон, при возникновении иных споров, Стороны вправе произвести сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон. Акт сверки в двух экземплярах рассматривается, подписывается и возвращается Стороной другой Стороне – инициатору сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

15.10. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов, указанных в разделе 16 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

15.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 –  Техническое задание

Приложение № 2 – Ведомость договорной цены.

Приложение № 3 – Календарный график.

Приложение № 4 – Адреса площадок для установки САКС ГОКС.

Приложение № 5 – Форма отчета о результатах проведения опытной эксплуатации.

Приложение № 6 – Техническая поддержка.

Приложение № 7 - Гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |
|  |  | ИНН: 6312110828 / КПП: 631601001 |  |  |  |
|  |  | ОГРН: 1116312008340 |  |  |  |
|  |  | Место нахождения: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 |  |  |  |
|  |  | Адрес для корреспонденции в РФ: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 |  |  |  |
|  |  | Тел./Факс (с кодом): (846) 979 93 80/ (846)336-89-05 |  |  |  |
|  |  | Эл.почта: info@samcomsys.ru |  |  |  |
|  |  | Банковские реквизиты: Расчетный счет N 40702810903370000034 в Филиале ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самара кор.счет N 30101810000000000917 БИК: 043601917 |  |  |  |
|  |  | _____________________/ В. В. Бирюков / |  |  |  |
|  | М.П.«____»___________2022 г. |  | М.П.«____»___________2022 г. |  |  |