## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
__________________М.М. Бычков
| Организация-заказчик | ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-124
для капитального ремонта отмостки иловых камер № 5,6
работы производятся на территории действующего предприятия
| Инв.№1479,1507-2 | Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.
№ п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов |  | Ед. изм | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Отмостка | Разрушение а/б покрытия,местами отсутствует | Разборка асф/бетонного покрытия отмостки с помощью отбойных молотков толщиной 20см (а/б -5 см, щебень -15 см) |  | м2 | 68 | Ширина отмостки 1м
2 |  |  | Планировка площадей ручным способом (группа грунтов2) |  | м2 | 68
3 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=15см |  | м2 | 68
4 |  |  | Устройство щебеночного основания М600 фр.20-40 t=15см |  | м2 | 68 | По периметру=34мх2шт
5 |  |  | Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2 |  | м2 | 68
|  |  | Установка бортовых камней БР 100-20-8 |  | м | 68
6 |  |  | Устройство верхнего слоя отмостки МIII тип Д 5см |  | м2 | 68 | Ширина отмостки 1м
7 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на расстоянии 15км |  | т | по расчету
Начальник ГОКС ________________________________________________ В.И.Поселеннов
Ведущий инженер УКСиР _________________________________________М.А.Помякушина
СОСТАВИЛ: начальник УБО_______________________________________ Д.А.Абибуллаев